## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 03 a 09 de abril de 2023
| Unidades | Serviços Executados | Data Execução
| CER Honorina Comelli Lia | Verificação eletrica da caixa d'água | 03.04.2023
Troca 01 chave boia
| CER Carmelita Garcez II | Continuação pintura externa
Retirada de aproximadamente 10 metros quardros de azulejos soltos no refeitório
| CER Carmelita Garcez I | Abertura de "meia" parede da quadra para fazer nova entrada
Fechamento da entrada antiga com assentamento de tijolos e chapisco
| CER José Pizani | Levantamento de materiais eletricos
Quebra de parede
Conserto tubulação hidráulica
| CER Cyro Guedes Ramos | Troca 02 lâmpadas de refletores | 04.04.2023
Troca 03 controles de ventilador
Substituição 08 lâmpadas tubulares para led
Troca 01 ventilador
Troca 04 acabamentos de válvula descarga
| CER Honorina Comelli Lia | Desligou e retirou bomba da caixa d'água
Troca 01 válvula poço
Instalação eletrica e hidráulica da bomba da caixa d'água
| CER Carmeliata Garcez II | Continuação pintura externa
Continuação reparos no reboco
| CER Carmeliata Garcez I | Concretagem de rampa e passagem de águas pluviais para a acesso a quadra
| CER Judith de Barros Batelli | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água
Levantamento materiais eletricos e hidráulicos
| CER Maria Renata Lupo Bo | Instalação 01 campainha | 05.04.2023
| CER Carmelita Garcez II | Continuação pintura externa
Continuação reparos no reboco
Desentupiu 01 vaso sanitário
| CER Leatrice Rodrigues Affonso | Retirada 01 filtro
Instalação 01 filtro em outro local
Levantamento de materiais eletricos e hidráulicos
Substituição 60 lâmpadas tubulares para led
Inatalação 01 ventilador
| CER José do Amaral Velosa | Conserto de vazamento em lavatório
| CER Carmelita Garcez I | Requadro e reboco da "meia" parede da quadra
| CER Padre Mario Cavaretti Filho | Reparo em fiação eletrica para tomadas dos computadores | 06.04.2023
| CER Adelina Leite Amaral | Levantamento materiais hidráulicos
| CER Clodoaldo Medina | Reparo das fiações das luminárias do corredor
Troca 11 lâmpadas tubulares
Instalação 01 cabide de bolsas
Verificação 01 válvula descarga
| CER Eloá do Valle Quadros | Retirada ar de tubulação do banheiro
Verificação vazamento
| CER Carmelita Garcez II | Lixamento de paredes
Continuação pintura externa
Continuação reparos no reboco
| CER José do Amaral Velosa | Retirada 01 bomba caixa d'água
| CER Carmelita Garcez II | Feriado | 07.04.2023
Repicou parede deposito da cozinha para assentamento azulejos
Inicio assentamento azulejos
| CER Carmelita Garcez II | Sabado | 08.04.2023
Continuação assentamento azujelos no deposito
| CER Carmelita Garcez II | Domingos | 09.04.2023
Termino assentamento azulejos no deposito
Rejunte azulejos
Limpeza deposito cosinha
.

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 03 a 09 de abril de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Substituição 08 lâmpadas para led | 04.04.2023
Troca 03 controles de ventilador
Instalação 01 TV e suporte
EMEF Henrique Scabello | Levantamento materiais hidráulicos | 05.04.2023

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 03 a 09 de abril de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMD Iracema Nogueira | Armou disjuntor da caixa dágua | 03.04.2023
Verificação exaustores cozinha
CE Alescio G. Santos | Instalação 04 lousas | 06.04.2023

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 03 a 09 de abril de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
SME | Troca 02 acabamentos de válvula descarga | 03.04.2023
Regulagem 01 válvula descarga
Retirada 02 racks de energia
Instalação 03 racks energia em posição mais alta
Esticados cabos do racks
Levantamento materiais hidráulicos