## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 06 a 10 de março de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Carmelita Garcez II | Reparos no reboco interno e externo | 06.03.2023
Termino limpeza das calhas do telhado
Raspagem de parede
Aplicação de fundo preparador
Aplicação massa acrílica
Continuação pintura interna
Instalação 04 persianas
CER José Pizani | Troca 01 controle ventilador
CER Antônio Custódio de Lima | Intalação 04 canos de chuveiro
Instalação 04 sildal
Instalação 04 chuveiros
Passagem 16 metros de cabo
CER Eloa do Valle Quadros | Quebra e corte de parede
Instalação tubulação hidráulica
Instalação 01 bebedouro
CER Clodoaldo Medina | Levantamento materiais eletricos
CER Rosa Broglio Zanim | Verificação chuveiros
Armou disjuntor
Levantamento materiais eletricos
CER Zilda Martins Pierri | Verificação ventiladores
Levantamento materiais eletricos
CER Cyro Guedes Ramos | Troca 01 controle ventilador
Levantamento materiais eletricos
CER Eloa do Valle Quadros | Reparos no reboco na parede que foi instalado o bebedouro | 07.03.2023
Reposição 03 azulejos no banheiro
CER Carmelita Garcez II | Aplicação massa corrida
Lixamento de paredes
Continuação pintura interna
Continuação reparos no reboco
CER Rubens Cruz | Troca 01 caixa de descarga | 08.03.2023
CER Carmelita Garcez II | Continuação reparos no reboco
Continuação pintura interna
Retirada de persianas
Limpeza de teto com água sanitária para retirar mofo
Aplicação massa acrílica
CER Eloa do Valle Quadros | Rejunte na reposição de azulejos do banheiro
Reaperto 02 torneiras lavatório
CER Carmelita Garcez II | Instalação 02 persianas | 09.03.2023
Continuação reparos no reboco
Retirada de reboco com infiltração
Aplicação de impermeabilizante com chapisco
Continuação pintura interna
CER Leonor Mendes de Barros | Desligamento bomba caixa d'água
Manutenções na tubulação hidráulioca da caixa d'água
Instalação 01 registro
Troca 03 metros de tubulação
Instalação de varias conexões
Religou bomba caixa d'água
CER José do Amaral Velosa | Troca 01 chuveiro
Retirada 01 barramento
Adaptou cabo 16mm no lugar do fusivel
Levantamento materiais eletricos
Troca 02 reparos de torneira
Troca 02 flexíveis
CER Rosa Broglio Zanim | Troca 02 disjuntores | 10.03.2023
Substituição 02 lâmpadas tubulares para led
CER Zilda Martins Pierri | Conserto tubulação hidráulica
Instalação de reforço no cavalete
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Limpeza 01 caixa de gordura
CER Carmelita Garcez II | Troca 01 cano de chuveiro
Troca 05 refil de filtro
Continuação pintura interna
CER Amélia Favero Manini | Tirou ar tubulação hidráulica da lavanderia
CER Ângelo Lorenzetti | Verificação de caixa de gordura
CER Honorina Comelli Lia | Troca 01 torneira de lavatório

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 06 a 10 de março de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Olga Ferreira Campos | Montagem de andaime | 07.03.2023
Troca 12 refletores da quadra por refletores Led
Passagem 14 metros de cabo PP
Desmontagem de andaime
Troca 06 tubos de ligação com espude
Troca 02 parafusos de vaso sanitário
Calafetação 06 vasos sanitários
Troca 04 reparos de torneira
EMEF Rubens Cruz | Levantamento materiais hidráulicos | 08.03.2023
EMEF Olga Ferreira Campos | Montagens e desmontagens de andaime
Substituição 08 lâmpadas de poste por lâmpadas led
Instalação 08 adaptadores E40 x E27
Retirada de 16 reatores
Instalação 02 refletores led em meio poste
EMEF José Roberto de Padua Camargo | Levantamento materiais eletricos | 09.03.2023
EMEF Eugênio Trovatti | Verificação tomadas da cozinha
Verificação caixa de disjuntores
Armou disjuntor
EMEF Waldemar Saffiotti | Inicio retirada de brinquedos de madeira | 10.03.2023
Abertura de valetas
Quebra de concreto
EMEF Olga Ferreira Campos | Instalação 06 refletores de led em "meio" postes
Montagens e desmontagens de andaime

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 06 a 10 de março de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Fundecitrus | Conserto de mureta da quadra | 07.03.2023
Chumbou caixa de tomada na mureta
CE Alescio G. Santos | Verificação hidráulica da caixa d'água | 08.03.2023
Descarregou 02 caminhões pipa de água
Verificação hidráulica geral
CE EMD Iracema Nogueira | Troca 25 metros de cabo PP da caixa d'água | 09.03.2023
Troca 02 sindal plástico
Troca 01 chave bóia

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 06 a 10 de março de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
SME | Quebra e retirada 03 vasos grandes de concreto encaminhando ao bolsão | 08.03.2023
SME | Quebra e retirada 01 vasos grandes de concreto encaminhando ao bolsão | 09.03.2023
Troca 02 acabamentos de válvula de descarga
Troca 02 aneis de vedação de vaso sanitário
Regulagem de 01 tubo de ligação e espude