## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 10 a 14 de abril de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER José do Amaral Velosa | Descarregou caminhão pipa na caixa d'água superior | 10.04.2023
Instalação eletrica e hidráulica de 01 bomba da caixa d'água
Verificação hidráulica de torneiras e válvulas de descarga
CER Carmelita Garcez II | Lixamento paredes
Continuação reparos no reboco
Continuação pintura externa
CER Honorina Comelli Lia | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água
Retirou ar bomba
CER Clodoaldo Medina | Verificação 01 tomada | 11.04.2023
Instalação 01 armario de parede
CER Carmelita Garcez II | Raspagem parede
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura externa
CER Jacomina Filippe Sambiase | Fixação 01 ventilador
Troca 01 controle de ventilador
Instalação 01 dispenser de alcool
Instalação 01 dispenser de detergente
Instalação 01 dispenser de papel toalha
CER Eduardo Borges Coelho | Desentupiu 01 vaso sanitário | 12.04.2023
CER Carmelita Garcez I | Verificação válvulça descaraga
CER Carmelita Garcez II | Continuação pintura externa
Pintura dos pilares do quiosque
Mudança dos equipamentos da cozinha (geladeira, frizer e armario)
CER Honorina Comelli Lia | Retirou ar bomba da caixa d'água
CER Carmelita Garcez II | Continuação pintura externa | 13.04.2023
Retirada dos equipamentos do lactário (geladeira, fogão e armario)
Limpeza com água sanitária o teto do lactário
Inicio pintura lactário
CER Eloá do Valle Quadros | Verificação falta energia berçario
CER Honorina Comelli Lia | Retirada e instalação 01 bomba da caixa d'água
CER Eugênio Trovatti | Quebra parede da cozinha
Troca 01 registro
CER Camelita Garcez II | Termino pintura lactário | 14.04.2023
CER Rubens Cruz II | Troca 03 caixas de descarga

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 10 a 14 de abril de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Rubens Cruz | Troca 02 caixas de descarga | 10.04.2023
Troca 02 flexível
Troca 01 torneira
Instalação 01 torneira eletrica
Instalação 02 sindal
Passagem 04 metros de cabo
Instalação 01 suporte de TV
Instalação 01 TV
Troca 01 interruptor
EMEF Olga Ferreira Campos | Quebra concreto da caixa d'água | 11.04.2023
Retirada de tubulação de ferro rompida
Troca 04 metros de cano e conexões hidráulicas
Substituição 17 lâmpadas tubulares para led
Troca 02 controles de ventilador
Instalação 03 ventiladores
EMEF Edmilson de Nola Sá | Troca 01 tubo de ligação e espude de vaso sanitário | 14.04.2023
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Retirada 05 lousas
Instalação 10 lousas novas
EMEF Rubens Cruz | Instalação 03 lousas
Instalação 02 TVs e suportes
Instalação 01 tomada sistema X
Verificação tomadas da cozinha
Armou disjuntor cozinha
Instalação 01 torneira eletrica

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 10 a 14 de abril de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio G. Santos | Instalação 07 lousas | 11.04.2023
CE Alescio G. Santos | Instalação 04 lousas | 12.04.2023
CE Fundecitrus | Troca 05 válvulas de lavatóruio
Retirada 01 lavatório
Troca 01 flexível
Troca 02 torneiras
CE Alescio G. Santos | Instalação 02 lousas | 13.04.2023
Retirada porta de ferro do alçapão
Fechamento em tijolo do alçapão
Instalação 01 varal na lavanderia
CE Alescio G. Santos | Descarregou 01 caminhão pipa na caixa d'água | 14.04.2023

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 10 a 14 de abril de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
SME | Troca 08 lâmpadas de poste | 12.04.2023
CEDEPE | Substituição 15 lâmpadas tubulares para led
Troca 08 soquetes antivibratórios
NGSAT | Troca 10 lâmpadas | 13.04.2023
Casa Cadastro | Troca 01 lâmpada
Levantamento materiais hidráulicos