## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 11 a 15 de setembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Antonio Custodio | Manutenção em torneira da cozinha | 11.09.2023
CER Irmã Maurina | Verificação de caixa d'água com vazamento
Levantamento de material hidráulico
CER Ricardo C. C. Monteiro | Verificação de curto circuito
Troca 01 disjuntor
Troca 01 controle de ventilador
Verificação de ventiladores com defeito
Continuação da pintura externa
Pintura dos pilares do quiosque
Retirada de entulho
CER Rosa Broglio Zanin | Verificação eletrica da caixa d'água
Troca 01 relé caixa d'água
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Quebra de parede do banheiro
Conserto de vazamento no tubo de descarga
Chumbou tubo de descarga na parede
Reparos no reboco
Regulagem de válvula de descarga
Manutenção em torneira de lavatótio
Aplicação de selador em paredes externas
Continuação da pintura externa
CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Retirada de pisos que quebrados | 12.09.2023
Retirada de massa do contra piso
Limpeza do local
Levantamento de materiais de alvenaria
CER José Pizani | Instalação 02 sindal nos chuveiros
CER Irmã Maurina | Colagem de manta asfaltica aluminizada na caixa d'água
Conserto de vazamento em caixa d'água
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Continuação da pintura externa
Retirada de acabamento de válvula para deficiente
Reposição azulejo
Instalação acabamento de válvula para deficiente
Feito 12 furações para a instalação de buchas no tanque de areia
CER Ricardo C. C. Monteiro | Pintura dos box dos banheiros
Pintura das portas dos box
Pintura 01 parede lousa em parede externa
Reparos no reboco da casa de bonecas
Reparos no calçamento de concreto
Levantamento materiais de alvenaria
CER Ricardo C. C. Monteiro | Termino pintura dos banheiros | 13.09.2023
Aplicação de água sanitária nas paredes com bolor na casa de bonecas
Limpeza com vap nas paredes
Inicio pintura casa das bonecas
Reparos no calçamento da rampa de acesso
Reparos no piso de concreto
CER José Ênio Casalecchi | Levantamento materiais eletricos
Quebra e corte de parede para a instalação 02 caixas embutidas
Instalação 02 caixas de passagem e conduite
Reparos no reboco
CER Carmelita Garcez II | Ajuste de tubo de ligação em vaso sanitário
Reaperto de tampa de vaso
Ajuste de 01 sifão
CER Lourdes Apparecida Carvalho | Instalação completa 01 ventilador
CER José do Amaral Velosa | Manutenção em bebedouro
Ajustes nas torneiras do bebedouro
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Instalação 22 ganchos de suporte para lona dos tanques de areia
Reparos no reboco externo
Troca 02 tomadas de 20a
Troca 01 controle de ventilador
Levantamento materiais eletricos
Continuação da pintura externa
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Continuação da pintura externa | 14.09.2023
Inicio dos pilares externos
CER José Ênio Casalecchi | Quebra e corte de parede para a instalação 02 caixas embutidas
Instalação 02 caixas de passagem e conduite
Reparos no reboco 02 salas
CER Marialice Lia Tedde | Troca 01 reparo de válvula de descarga
CER José do Amaral Velosa | Instalação completa 10 ventiladores
CER Ricardo C. C. Monteiro | Retirada de adesivos das paredes da sala estruturada
Lixamento paredes
Pintura sala estruturada
Retirada 02 vasos sanitários
Desentupiu esgoto vasos
CER Ricardo C. C. Monteiro | Instalação 02 vasos sanitários | 15.09.2023
Requadro da passagem aberta para o jardim
Pintura das vigas e janelas de ventilação
Calafetação 03 vasos sanitários
Preenchido vãos de concreto no jardim
Construida rampa de concreto
Confecção 01 tampa de concreto
CER Ângelo Lorenzetti | Calafetou caixa de inspeção de esgoto
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Termino pintura dos pilares
CER José do Amaral Velosa | Instalação completa de 04 ventiladores
CER Honorina Comelli Lia | Substituição 30 lâmpadas tubulares para led
CER José Ênio Casalecchi | Termino reparos no reboco

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 11 a 15 de setembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Waldemar Saffiotti | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água | 11.09.2023
Retirou ar da bomba
Reestabelecimento de água
EMEF Waldemar Saffiotti | Retirou ar da bomba | 12.09.2023
Reestabelecimento de água
EMEF José Roberto de Padua | Limpeza caixa de gordura | 13.09.2023
EMEF Olga Ferreira Campos | Retirada de ar de tubulações | 15.09.2023

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 11 a 15 de setembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Troca 03 interruptores | 05.09.2023
Troca 02 tomadas
Realocação 01 ventilador
EMD Iracema Nogueira | Manutenção em cuba da cozinha | 12.09.2023
Retirou vazamento de vaso sanitário

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 11 a 15 de setembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Casa Cadastro | Troca 02 controles de ventilador | 12.09.2023
NGSAT | Furação parede | 14.09.2023
Instalação eletroduto
Instalação de condulete
Instalação completa 01 tomada