## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 13 a 17 de novembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Maria Renata Lupo Bo | Teste eletrico na bomba da caixa d'água | 13.11.2023
Instalação 01 chuveiro
Troca 10 lâmpadas tubulares
Substituição 06 lâmpadas tubulares para led
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Troca 01 boia mecânica
CER Padre Bernardo Plate | Troca 02 sifões
Manutenção em vazamento de bebedouro
CER carmelita Garcez II | Inicio assentamento de pisos no quiosque
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Instalação completa 01 ventilador
Instalação 01 canaleta sistema X
Passagem 22 metros de cabo
Troca 03 controles de ventilador
Troca 01 tomada
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Verificação painel de disjuntores
Verificação tomadas da cozinha
CER Honorina Comelli Lia | Troca 01 sifão
CER Concheta Smirne Mendonça | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água | 14.11.2023
Levantamento materiais eletricos
Inversão das bombas da caixa d'água
Troca 05 torneiras de bebedouro
Troca 01 filtro Ap230
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água
Levantamento de materiais eletricos e hidráulicos
CER Carmelita Garcez II | Continuação assentamento de pisos e recortes
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Recolheu areia e pedra
| Feriado | 15.11.2023
CER Leonor Mendes de Barros | Verificação de poste de concreto quebrado | 16.11.2023
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Troca 01 boia mecânica da caixa d'água
Troca 04 torneiras de bebedouro
CER Judith de Barros Batelli | Troca 01 reparo mola/chave de válvula de descarga
Troca 01 anel de vedação de vaso sanitário
Calafetação 05 vasos sanitários
Troca 01 acabamento de válvula de descarga
CER Lurdes Apparecida Carvalho Prada | Levantamento de materiais hidráulicos
CER Jacomina Filipe Sambiase | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água
Troca de conexões hidráulicas da tubulação da cvaixa d'água
Troca do cabo eletrico da alimentação da bomba
Passagem 06 metros de cabo
Troca 01 disjuntor
CER Clodoaldo Medina | Desobstruição 01 vaso sanitário
Troca 01 torneira da lavanderia
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Troca 01 torneira de bebedouro
Troca 01 refil de filtro
CER Carmelita Garcez II | Termino do assentamento e recorte dos pisos
Acabamento nas lateriais com massa de cimento
Inicio do rejunte dos pisos
CER Jacomina Filipe Sambiase | Verificação de todas as válvulas de descarga | 17.11.2023
Manutenção 01 válvula descarga com vazamento
Retirada e limpeza de 03 reparos de válvula descarga
Troca 01 chave boia da caixa d'água
Troca 01 ventilador
Instalação 03 refletores led
Verificação de fiação rompida
CER Concheta Smirne Mendonça | Abertura de valeta
Levantamento materiais hidráulicos
CER Carmelita Garcez II | Termino rejunte dos pisos
Reparos no calçamento de concreto interno

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 13 a 17 de novembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Hermínio Pagotto | Montagem de andaime | 13.11.2023
Aplicação de massa acrilica na segunda sala
Lixamento de parede Drywall
Aplicação fundo preparador
EMEF Rafael Medina | Troca 03 ventiladores
Manutenção 02 controles de ventilador
Levantamento de materiais eletricos
EMEF Altamira Amorim Mantese | Desobstrução bebedouro
EMEF Hermínio Pagotto | Pintura Drywall segunda sala | 14.11.2023
Desmontagem de andaime
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Troca 01 disjuntor
Troca 01 tomada
Troca 02 controles de ventilador
Instalação 01 torneira de jardim
| Feriado | 15.11.2023
EMEF Hermínio Pagotto | Montagem de andaime | 16.11.2023
Aplicação de massa acrilica na terceira sala
Lixamento de parede Drywall
Aplicação fundo preparador
EMEF Olga Ferreira Campos | Troca 01 ventilador
Troca 01 controle de ventilador
Fixação 01 ventilador
Troca 01 disjuntor
EMEF Hermínio Pagotto | Pintura Drywall terceira sala | 17.11.2023
Desmontagem de andaime
EMEF Olga Ferreira Campos | Troca 02 lâmpadas tubulares
Substituição 02 lâmpadas tubulares para led

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 13 a 17 de novembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMD Iracema Nogueira | Troca 04 refletores led | 13.11.2023
| Feriado | 15.11.2023
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Descarregou 02 caminhões Pipa de água na caixa d'água | 16.11.2023

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 13 a 17 de novembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CAEE | Concretagem de calçamento externo em 02 pontos | 17.11.2023