## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 14 a 18 de agosto de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Continuação pintura interna | 14.08.2023
Aplicação selador
Aplicação massa corrida
CER Eugênio Trovatti | Retirada 04 ventiladores do prédio em reforma
Retirada 02 lavatórios do prédio em reforma
Instalação 02 lavatórios no prédio atual
CER Ricardo C. C. Monteiro | Pintura 01 banheiro
Pintura 01 sala
Pintura de porta e janelas
Reparos no reboco
Calafetação das junções dos blocos de concreto da parede
Instalação de roda pé sala 5
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Lixamento parede sala de apoio | 15.08.2023
Pintura sala de apoio
Pintura janela sala de apoio
Raspagem de parede sala multimeios
Aplicação massa corrida
Lixamento de parades
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Avaliação eletrica e hidráulica da caixa d'água
Troca 01 contator
Troca 01 rele térmico
CER Amélia Favero Manini | Troca 01 controle de ventilador
Troca 01 torneira de lavatório
Levantamento materiais hidráulicos
Reposicionamento 01 ventilador
CER Ricardo C. C. Monteiro | Lixamento paredes 01 sala
Aplicação fundo preparador
Aplicação massa corrida
Inicio assentamento de pisos no quiosque
CER José do Amaral Velosa | Reparos 01 torneira | 16.08.2023
Troca 01 sifão
Desentupiu pia cozinha
Desentupiu 02 tanques da lavanderia
CER Eloá do Valle Quadros | Desobstrução 02 vasos sanitários
CER Ricardo C. C. Monteiro | Levantamento materiais eletricos
Troca 01 controle de ventilador
Continuação assentamento pisos no quiosque
CER Zilda Martins Pierri | Troca 01 válvula americana
CER Dona Cotinha de Barros | Levantamento materiais de alvenaria
CER Carmelita Garcez II | Substituição 30 lâmpadas tubulares para led | 17.08.2023
Troca 01 chuveiro
CER Maria Barcarola Filie | Retirada 01 vaso sanitário
Desentupiu 01 vaso sanitário
Instalação 01 vaso sanitário
CER Clodoaldo Medina | Troca 02 tomadas para 20a
Troca 02 modulos de interruptor com espelho
Reaperto 03 torneiras
Troca 01 interruptor simples
CER Ricardo C. C. Monteiro | Continuação assentamento pisos no quiosque
Inicio rejunte do pisos
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Verificação em todos quadros de energia
Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água
CER Jacomina Filippe Sambiase (casa) | Instalação 04 metros de canaleta sistema X | 18.08.2023
Passagem 30 metros de cabo
Instalação completa 01 tomada dupla sistema X
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Reparos no reboco
Aplicação massa corrida
Lixamento de paredes
Continuação pintura interna
CER Ricardo C. C. Monteiro | Termino assentamento pisos no quiosque
Termino rejunte de pisos do quiosque
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Levantamento materiais eletricos
Troca 01 rele térmico
Troca 01 contator
CER Amélia Favero Manini | Troca 01 torneira bebedouro
Inicio da instalação de telas nas grelhas de águas pluviais
Sabado
CER Judith de Barros Batelli | Abertura da laje da cozinha para instalação do condutor da coifa do fogão | 19.08.2023

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 14 a 18 de agosto de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Troca 01 conexão hidráulica da caixa d'água | 15.08.2023
Substituição 20 lâmpadas tubulares para led
Verificação 03 tomadas
EMEF José Roberto de Padua Camargo | Levantamenrto materiais de pintura
EMEF José Roberto de Padua Camargo | Pintura 03 bancos e concreto | 16.08.2023
Pintura das parades da escada
Inicio pintura do piso de concreto
EMEF Olga Ferreira Campos | Verificação de poste de ferro passando "corrente" de energia
EMEF Rubens Cruz | Armou disjuntor | 17.08.2023
Levantamento de materiais de pintura
EMEF José Roberto de Padua Camargo | Continuação pintura externa
Retoques na pintura externa

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 14 a 18 de agosto de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Piaquara | Corte de piso | 14.08.2023
Inicio construção da base para expositor de comida
CE Piaquara | Termino das bases em alvenaria para expositor | 15.08.2023
CE Alescio G. Santos | Armou disjuntor | 16.08.2023
Troca 01 interruptor
Troca 01 controle de ventilador
CE Piaquara | Instalação 01 expositor
Reparos em cano de torneira externa
CE Piaquara | Retirada de pisos quebrados na sala de descanso | 17.08.2023
Reposição de pisos
Rejunte de pisos
CE Gilda de Rocha de M. e Souza | Troca 01 cotovelo de torneira externa | 18.08.2023
Troca 06 tomadas duplas
Troca 02 tomadas quadruplas
Instalação 02 disjuntor externo exclusivo para expositor de alimentos
CE Piaquara | Reposição 06 pisos quebrados

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 14 a 18 de agosto de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
NEJA | Conserto em tubulação hidráulica no cavalete | 14.08.2023