## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 16 a 20 de outubro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Carmelita Garcez II | Manutenção em fiação do chuveiro no forro | 16.10.2023
Verificação e reaperto de dijuntores
Instalação 01 sindal no chuveiro
Substituição 06 lâmpadas tubulares para led
Troca 02 lâmpadas tubulares
Pintura das ferragens dos vitrôs da sala de multimeios
Aplicação duas mãos de massa acrílica no muro
Lixamento de parede
CER Ricardo C. C. Monteiro | Termino pintura
CER Rubens Cruz II | Troca 01 reparo de registro de chuveiro
CER Clodoaldo Medina | Foi retirada mato e grama do local onde será concretado para o estacionamento
CER José do Amaral Velosa | Manutenção em cabos rompidos
Testes em tomadas
CER Adelina Leite Amaral | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água | 17.10.2023
CER Ângelo Lorenzetti | Retirada 01 vaso sanitário
Desobstrução de esgoto
Instalação 01 vaso sanitário
Verificação de bebedouro com vazamento
CER Carmelita Garcez II | Continuação da pintura externa
Lixou 02 portas de ferro
Lixou 01 portão de ferro
Pintura de portas e portão de ferro
Aplicação de massa plástica no portão
CER Clodoaldo Medina | Montagem de gabaritos para concretagem
Nivelamento de solo
CER Waldyr Alceu Trigo | Limpeza de telhado
Troca 12 telhas cerâmicas
Troca 02 capas cerâmicas
CER Carmelita Garcez II | Aplicação massa plástica | 18.10.2023
Lixamento portão refeitório
Inicio pintura portão
Continuação pintura externa
Lixou portão do abrigo de GLP
Pintura do portão
CER Adelina Leite Amaral | Descarregou 01 caminhão pipa na caixa d'água
CER José do Amaral Velosa | Troca 01 reparo de torneira
CER Eudóxia Pinto Ferraz | Troca 01 sifão
Troca 01 válvula americana
Regulagem 01 válvula descarga
CER Clodoaldo Medina | Inicio concretagem de calçamento
CER Irmão Maurina | Passagem 60 metros de cabo PP | 19.10.2023
Instalação 11 refletores led
Troca 10 lâmpadas tubulares
CER Carmelita Garcez II | Lixou ferragens da cobertura do tanque de areia
Pintura das ferragens do tanque de areia
Termino pintura dos portões de ferro
CER Eugênio Trovatti | Troca 01 tomada de 10a para 20a
Instalação completa 01 tomada dupla 10a
CER Adelina Leite Amaral | Troca 04 reparos mola/chave de válvulas de descarga
CER Clodoaldo Medina | Continuação da concretagem de calçamento
CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Verificação de vazamento em caixa d'água | 20.10.2023
Levantamento de materiais para conserto caixa d'água
CER Antonio Custódio de Lima | Verificação esgoto bebedouro
CER Eudóxia Pinto Ferraz | verificação ventiladores
CER Carmelita Garcez II | Raspou e Lixou 02 balanços de ferro
Inicio pintura dos balanços
Lixamento portão na lateral da cozinha
CER Clodoaldo Medina | Continuação concretagem de calçamento
CER Dona Cotinha de Barros | Troca 01 reparo de mola/chave de válvula de descarga

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 16 a 20 de outubro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Rubens Cruz | Troca 01 vaso sanitário | 16.10.2023
Troca 01 caixa de descarga
Manutenção em tubulação de esgoto da cozinha
Termino do assentamento de blocos do suporte da mesa
Montagem de gabaritos para concretagem
EMEF Rubens Cruz | Retirado vazamento de caixa de descarga | 17.10.2023
Troca 01 tubo de ligação e espude
Nivelamento de solo
Inicio concretagem do calçamento
EMEF Maria de Lourdes da Silva Prado | Instalação completa de 04 ventiladores
Passagem 16 metros de cabo
Instalação 06 canaletas sistema X
Troca 02 ventiladores
Troca 01 controle de ventilador
Instalação completa de 02 refletores led
Troca 03 lâmpadas de bulbo
EMEF Rubens Cruz | Continuação concretagem do calçamento | 18.10.2023
EMEF Maria de Lourdes da Silva Prado | Instalação completa 03 ventiladores
Instalação 03 canaletas sistema X
Passagem 12 metros de cabo
Instalação completa de 12 refletores led
Passagem 60 metros de cabo PP
Troca 02 lâmpadas de bulbo
EMEF Waldemar Saffiotti | Retirou ar da bomba da caixa d'água
Troca 01 reparo de torneira
EMEF Waldemar Saffiotti | Troca 01 válvula fundo de poço | 19.10.2023
Retirou ar da bomba da caixa d'água
EMEF Rubens Cruz | Instalação 04 mesas de concreto
Instalação 16 bancos de concreto
EMEF Eugênio Trovatti | Troca 30 lâmpadas tubulares
EMEF Edmilson de Nola Sá | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água | 20.10.2023
EMEF Rubens Cruz | Instalação de placas de concreto (mesa)
EMEF Waldemar Saffiotti | Verificação eletrica da caixa d'água
Troca 01 chave boia

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 16 a 20 de outubro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Troca 02 ventiladores | 16.10.2023
Troca 03 controles de ventilador
Conserto 02 ventiladores
Manutenção em fiação na laje
Troca 04 metros de cabo
Troca 01 espelho cego
CE Fundecitrus | Conserto 01 torneira de lavatório | 18.10.2023

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 16 a 20 de outubro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EJA | Feito a abertura dos registros das caixas d'água | 17.10.2023
Casa Cadastro | Instalação 1m de eletroduto | 20.10.2023
Passagem 20 metros de cabo
Instalação de 01 condulete
Instalação completa de 01 tomada