## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 17 a 20 de abril de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Honorina Comelli Lia | Troca 02 refil de filtro | 17.04.2023
Tirou ar da bomba caixa d'água
CER José do Amaral Velosa | Instalação eletrica e hidráulica de bomba da caixa d'água
Retirada de bomba que voltou com defeito da manutenção
Instalação 01 tomada sistema X
Instalação 01 torneira eletrica
Substituição 06 lâmpadas tubulares para led
Troca 01 interruptor duplo sistema X
CER Carmelita Garcez II | Raspagem de parede
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura externa
Instalação 01 armario na cozinha
Instalação 01 fogão
Reparos no reboco da clara boia de um banheiro
CER Eudóxia Pinto Ferraz | Levantamento materiais hidráulicos
CER José Pizani | Troca 01 reparo de válvula descarga
Regulagem 01 tubo de liga~ção e espude
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Levantamento de materiais de alvenaria
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Troca 01 tomada | 18.04.2023
Troca fiação 01 tomada
CER Anunciata Lia David | Troca 04 ventiladores
Levantamento materiais eletricos
CER Eudóxia Pinto Ferraz | Troca 06 refil de filtro
CER Carmelita Garcez II | Continuação pintura externa
Pintura de tinta lousa em parede externa
Reparos no reboco da clara boia do segundo banheiro
Retirada de pisos do banheiro
Instalação armario na cozinha
Aplicação massa acrílica nos banheiros dos funcionários
Retirada de entulho
CER Marialice Lia Tedde | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água
Reestabelecimento de água
CER Rubens Cruz I | Levantamento materiais hidráulicos | 19.04.2023
CER Rubens Cruz II | Levantamento materiais hidráulicos
CER Ângelo Lorenzetti | Troca 02 canos de chuveiro
Substituição 06 lâmpadas tubulares para led
CER Carmelita Garcez II | Lixamento paredes dos banheiros dos funcionários
Pintura dos banheiros
Inicio pintura sala direção
Retirada de reboco danificado
Aplicação de impermeabilizante
Reparos no reboco
Retirada entulho
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Instalação 03 tomadas sistema X
Reaperto de Conector Sindal dos chuveiros
Testes nos dijuntores
CER Carmelita Garcez II | Continuação pintura interna | 20.04.2023
Reparos no reboco do pátio interno

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 17 a 20 de abril de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Rubens Cruz | Instalação 01 lousa | 18.04.2023
Instalação 01 TV e suporte
EMEF Henrique Scabello | Retirada 06 lousas antigas
Instalação 06 lousas novas
EMEF Rubens Cruz | Instalação 02 TV e suportes | 19.04.2023
Instalação 02 tomadas duplas
Instalação 04 chapas para fixação dos suportes de TV
Troca 01 tubo de ligação de vaso sanitário
Instalação 02 lousas
EMEF Henrique Scabello | Retirada 08 lousas antigas
Instalação 09 lousas novas
EMEF Henrique Scabello | Retirada 03 lousas antigas | 20.04.2023
Instalação 04 lousas
Termino instalação de lousas
EMEF Rubens Cruz | Instalação 05 TVs e seus suportes
Instalação 05 chapas de sustentação dos suportes
Instalação 06 lousas novas

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 17 a 20 de abril de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio G. Santos | Reboco na parede onde ficava o antigo alçapão | 17.04.2023
Abertura de parede onde será a entrada no novo alçapão
EMD Iracema Nogueira | Levantamento materiais hidráulicos | 20.04.2023

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 17 a 20 de abril de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução