## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 22 a 26 de fevereiro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Carmelita Garcez II | Continuação assentamento de azulejos na cozinha | 22.02.2023
Enchimento de parede com reboco para nivelamento
CER Maria José Pahin da Porciuncula | Quebra de concreto
Abertura de valeta
Levantamento materiais hidráulicos
CER Ângelo Lorenzetti | Retirada de vaso sanitário
Furação piso
Troca 02 parafusos de vaso sanitário
Instalação 01 vaso sanitário
Troca 01 tubo de ligação e espude
Troca 01 torneira
Troca 01 sifão
Troca 01 válvula amaricana
Troca 01 ventilador
Substituição 02 lâmpadas tubulares para led
Instalação completa 01 ventilador
Levantamento materiais eletricos
CER Leonor Mendes de Barros | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água
CER Adelina Leite de Barros | Levantamento materiais hidráulicos para instalação de 01 bomba caixa d'água
CER Maria Barcarola Filié | Levantamento de materiais hidráulicos
CER José Alfredo do Amaral Gurgel | Levantamento materiais hidráulicos | 23.02.2023
CER José do Amaral Velosa | Troca 01 torneira
Troca 01 sifão
Verificação hidráulica da caixa d'água
CER Jacomina Filippe Sambiase | Instalação 01 bebedouro de inox
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Verificação falta água no bebedouro
CER Zilda Martins Pierri | Verificação de pouca pressão de água no abastecimento caixa d'água
Regulagem nos registros
CER Rubens Cruz I | Levantamento materiais hidráulicos
CER Rubens Cruz II | Levantamento de materiais hidráulicos
CER Ricardo C. C. Monteiro | Troca 03 ventiladores
Passagem 27 metros de cabo
Instalação 01 tomada com interruptor
Substituição 02 lâmpadas tubulares para led
CER Maria José Pahin da Porciuncula | Conserto tubulação hidráulica
CER Carmelita Garcez II | Continuação assentamento azulejos na cozinha
CER José Pizani | Troca 08 metros de canaleta sistema X | 24.02.2023
Fixação 01 luminária de emergência
Passado gesso no teto
Substituição 02 lâmpadas tubulares para led
Conserto 01 ventilador
Levantamento de materiais eletricos
Fixação 02 chuveiros
Fixação 02 puxadores de porta
CER Carmelita Garcez II | Continuação assentamento azulejos na cozinha
Inicio assentamento pisos na cozinha e deposito da cozinha
CER Maria José Pahin da Porciuncula | Aterrou valeta
Reparos no calçamento de concreto
Envelopamento de um cano na saida do cavalete
Chumbou um batente de portão
CER Zilda Martins Pierri | Troca 02 reparos de torneira
CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Troca 01 sifão
Levantamento materiais hidráulicos
CER Padre Bernardo Plate | Reaperto de torneiras
Levantamento de materiais hidráulicos
CER Alvaro Waldemar Colino | Levantamento de materiais hidráulicos
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Levantamento de materiais hidráulicos
| Sabado | 25.02.2023
CER Carmelita Garcez II | Termino assentamento pisos na cozinha e deposito
| Domingo | 26.02.2023
CER Carmelita Garcez II | Termino assentamento azulejos na cozinha
Rejuntou pisos e azulejos

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 22 a 26 de fevereiro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Rafael de Medina | Conserto 01 tomada | 22.02.2023
EMEF Olga Ferreira Campos | Levantamento de materiais hidráulicos | 24.02.2023

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 22 a 26 de fevereiro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Piaquara | Continuação pintura externa | 22.02.2023
CE Gilda Rocha Mello e Souza | Levantamento materiais hidráulicos | 23.02.2023
CE Piaquara | Raspagem de parede
Aplicação de fundo preparador
Continuação pintura externa
CE Alescio G. Santos | Troca 04 controles de ventilador
Instalação 02 plafons
Passagem 10 metros de cabo
Instalação 04 canaletas sistema X
CE Piaquara | Limpeza dos bancos de concreto | 24.02.2023
Continuação pintura externa
Pintura dos bancos de concreto

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 22 a 26 de fevereiro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
SME | Levantamento materiais eletricos (Carminha) | 22.02.2023