## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 27 a 31 de março de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Amélia Favero Manini | Troca 01 tubo ligação de vaso sanitário | 27.03.2023
Troca 02 sifões
Conserto vazamento de torneira
CER Carmelita Garcez II | Continuação reparos no reboco
Aplicação massa acrílica
Continuação pintura externa
CER Maria Barcarola Filié | Abertura valeta
Conserto tubulação hidráulica
Fechamento valeta
CER Amélia Favero Manini | Chumbou cano e válvula descarga | 28.03.2023
Reposição 03 azulejos no banheiro
Rejunte de azulejos
Instalação 01 acabamento válvula descarga
Troca 01 ralo do banheiro
CER Carmelita Garcez II | Inicio retirada entulho
Instalação 02 persianas
Continuação pintura externa
Continuação reparos no reboco
CER Marialice Lia Tedde | Quebra de piso concreto
Chumbou brinquedo balanço de ferro
CER Honorina Comelli Lia | Manutenção em lavatórios
Troca 04 torneiras
Regulagem 03 sifões
Retirada 01 filtro lactário
CER Maria Renata Lupo Bo | Limpeza caixa de gordura
Desentupiu pia cozinha
Troca 06 refil filtro
CER Rosa Broglio Zanin | Verificação caixa d'água
Travou contator para abastecer a caixa de cima
CER Rosa Broglio Zanin | Verificação do circuito da bomba d caixa d'água | 29.03.2023
Instalação de 01 relétermico e 01 contator da segunda bomba
Instalação hidráulica da segunda bomba
Retirada segunda bomba com problema
Descarregou 01 caminhão pipa
CER Carmelita Garcez II | Termino retirada de entulho
Raspagem parede
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura externa
CER Eduardo Borges Coelho | Passagem 04 metros de cabo
Instalação 01 chuveiro
Substituição 15 lâmpadas tubulares para led
Troca 01 tomada padrão novo 2P+T 20a
Troca 01 tomada padrão novo 2P+T 10a
Verificação ventiladores
CER Rosa Broglio Zanin | Retirada de vazamento de junção em tubulação da caixa d'água | 30.03.2023
Verificação eletrica caixa d'água
Troca 01 chave boia
CER Carmeliata Garcez I | Instalação 01 cabideiro
Instalação 05 ganchos de varal
Instalação 08 travas para janelas da cozinha
Levantamento de materiais de alvenaria
CER Carmeliata Garcez II | Continuação reparos no reboco
Aplicação massa acrílica
Lixamento de parede
Continuação pintura externa
CER Carmelita Garcez II | Continuação pintura externa | 31.03.2023
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Verificação curto circuito
Troca 01 tomada 20a da cozinha
Reaperto conexões e disjuntores do quadro de distribuição

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 27 a 31 de março de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Passagem 70 metros de cabo | 27.03.2023
Instalação 30 tomadas completas
Instalação 01 controle de ventilador
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Instalação 01 disjuntor para o expositor buffet | 28.03.2023
Passagem 75 metros de cabo
Instalação 01 TV e suporte
Instalação 03 controles de ventilador
Substituição 20 lâmpadas para led
Troca 01 lousa branca
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Verificação circuito do expositor buffet | 30.03.2023
Conserto 01 ventilador
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Instalação 01 TV e suporte | 31.03.2023
Instalação 10 metros canaleta sistema X
Passagem 10 metros
Instalação 01 tomada completa
Instalação 03 controles de ventilador
Substituição 08 lâmpadas para led

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 27 a 31 de março de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio G. Santos | Impermeabilização tanque de água | 17.03.2023
CE Fundecitrus | Levantamento materiais hidráulicos
EMD Iracema Nogueira | Verificação exaustores da cozinha | 29.03.2023
Levantamento material eletrico
CE Alescio G. Santos | Retirada do reboco solto na base do alambrado
Feito reboco novo na base do alambrado
CE Fundecitrus | Troca 01 reparo torneira
CE Fundecitrus | Troca 06 sifões | 30.03.2023
Troca 03 flexíveis
Retirada 01 vaso sanitário
Troca 01 anel de vedação
Instalação 01 vaso sanitário
CE Alescio G. Santos | Rebocou as muretas (guias) de contenção | 31.03.2023
CE Fundecitrus | Retirada 03 lavátorios
Troca 03 flexiveis
Troca 01 válvula pia
Troca 03 sifões
Reinstalação 03 lavatórios
Levantamento materiais hidráulicos

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 27 a 31 de março de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução