## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 28 de agosto a 01 de setembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Verificação vazamento na pia da cozinha | 28.08.2023
CER Maria Enaura Malavonta Magalhães | Troca 05 ventiladores
Troca 03 controles de ventilador
CER Maria Apparecida Azevedo Bozutti | Retirada de suporte de 02 lousas antigas
Recorte em azulejos para a instalação das lousas
Instalação 02 lousas
Levantamento de materiais de alvenaria para conserto do alambrado
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Aplicação massa corrida
Lixamento de paredes
Continuação pintura interna
Retirada e instação de 02 paineis
CER Ricardo C. C. Monteiro | Abertura de valeta para sapata no jardim
CER Padre Mario Cavaretti Filho | Troca 01 sindal de porcelana | 29.08.2023
CER José Pizani | Verificação de todos ralos, sifões e grelhas de águas pluviais
Ajustes de todos os sifões
Levantamento de materiais de hidráulica e alvenaria
CER Maria Renata Lupo Bo | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Aplicação massa corrida
Lixamento de paredes
Continuação pintura interna
Retirada e instalação 03 placas de inauguração
Retirada azulejo da parede
Reparos no reboco
CER Ricardo C. C. Monteiro | Nivelamento do piso de terra
Inicio assentamento de tijolos
CER José Ênio Casalecchi | Rearmou disjuntor | 30.08.2023
Levantamento materiais eletricos
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Quebra de parede
Conserto vazamento em tubulação do bebedouro
Troca 01 acabamento de válvula de descarga
Levantamento materiais hidráulicos
Reparos no reboco
Reposição de azulejos no bebedouro
Calafetação caixas de inspeção
Aplicação massa corrida
Aplicação selador
Continuação pintura interna
CER Eduardo Borges Coelho | Conserto de chuveiro com vazamento
Troca 01 ventilador
CER Hellé Nice Pinto Passos | Reparo em registro com vazamento
CER Ricardo C. C. Monteiro | Continuação assentamento de tijolos
CER Eduardo Borges Coelho | Passagem 30 metros de cabo | 31.08.2023
Instalação 06 metros de canaleta sistema X
Instalação completa 01 interruptor sistema X
Troca 01 ventilador
CER Honorina Comelli Lia | Rearmou relé termico da caixa d'água
CER Carmelita Garcez I | Troca 01 válvula de lavatório
Troca 01 sifão
Troca 01 flexível
Calafetação 01 vaso sanitário
CER Maria Renata Lupo Bo | Regularizou tampa de concreto de áfguas pluviais
Reparos no calçamento de concreto
Instalação 02 reguas de cabide para bolsas
Calafetação grelas de águas pluviais
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Pintura paredes do refeitório
Retirada e instalção 01 painel
CER Ricardo C. C. Monteiro | Limpeza das canaletas de águas pluviais
Continuação assentamento de tijolos
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Continuação pintura interna | 01.09.2023
Pintura do barrado da cozinha
Retirada e instalação 01 painel
Aplicação massa corrida
Lixamento de paredes
Instalação de cerca plástica
Furação em 13 pontos para a instalação de varal
Instalação 01 suporte de cortina
Instalação 01 lavatório na cozinha
Reparos no reboco
CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Troca 01 chuveiro
CER Ricardo C. C. Monteiro | Conpactação solo para receber concreto
Termino assentamento de tijolos

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 28 de agosto a 01 de setembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Olga Ferreira Campos | Manutenção 01 caixa acoplada | 28.08.2023
Troca 01 tubo de ligação e espude
Troca 01 flexível
Ttroca 01 torneira de lavatório
Troca 01 reparo de registro
Troca 02 ventiladores
Troca 16 lâmpadas tubulares
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Instalação 01 lousa
EMEF Rafael de Medina | Verificação eletrica dos equipamentos de ar condicionado | 29.08.2023
Troca 03 ventiladores
Conserto 01 tomada em curto
Troca 02 controles de ventilador
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Verificação hidráulica de todo o prédio | 31.08.2023
Verificação eletrica da cozinha e salas
EMEF Waldemar Saffiotti | Levantamento de materiais eletricos e hidráulicos
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Troca 06 lâmpadas por paflon led 30W | 01.09.2023

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 28 de agosto a 01 de setembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMD Iracema Nogueira | Levantamento materiais eletricos e hidráulicos | 29.08.2023
CE Gilda Rocha de Mello e Souza | Retirada 01 expositor de alimento antigo | 30.08.2023
Instalação eletrica 01 expositor novo
EMD Iracema Nogueira | Retirada de vazamento de vaso sanitário | 01.09.2023

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 28 de agosto a 01 de setembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Casa Merenda | Verificação torneira com vazamento | 30.08.2023