## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 02 a 06 setembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER José Pizani | Manutenção em porteiro eletrônico | 02.09.2024
Instalação 01 ventilador
CER Amelia Favero Manini | Reajuste de válvula descarga
Manutenção em válula de pia
Troca 01 vedante de torneira da cozinha
Troca 01 anel de vedação de vaso sanitário
Assentamento vaso sanitário
Assentamento de roda pé de cerâmica soltos
Ajuste 01 sifão
Reaperto 01 torneira
Reaperto 01 flexível
CER Concheta Smirne Mendonça | Troca 01 vedante de torneira
Reaperto 01 sifão
Troca 01 filtro de bebedouro
Retirada de vaso sanitário
Desentupimento de vaso sanitário e verificação de tubulação de esgoto
Instalação de 01 vaso sanitário
Troca 06 ventiladores
Troca 02 controles de ventilador
Verificação chuveiros
Levantamento materiais elétricos e hidráulicos
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Pintura do portão do abrigo de GLP
Pintura das ferragens da cobertura dos brinquedos
Pintura dos suportes de cabideiros das mochilas
CER Padre Bernardo Plate | Retirado 01 torneira e colocado plug | 03.09.2024
Troca 01 adaptador da tubulação da bomba da caixa d'água
CER Concheta Smirne Mendonça | Troca 01 filtro
Troca 01 sifão
Troca 01 válvula de lavatório
Troca 04 chuveiros
Troca 02 controles de ventilador
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Inicio pintura do piso externo
CER Dona Cotinha de Barros | Manutenção em tubulação hidráulica
CER José do Amaral Velosa | Instalação 01 TV e suporte
Instalação 06 aramadas
Instalação 01 brinquedo
Instalação 02 lousas
CER Judith de Barros Batelli | Retirada 01 vaso sanitário
Desentupiu vaso sanitário e verificação de esgoto
Instalação 01 vaso sanitário
Regulagem 01 válvula de descarga
CER Rubens Cruz II | Verificação e manutenção nas caixas de descarga | 04.09.2024
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Troca 05 tubos de ligação e espude
Quebra de parede
Troca 01 registro
Reparos no reboco
Reposição 01 azulejo
CER Judith de Barros Batelli | Instalação 02 conectores sindal
Verificação registro geral de água
CER Anunciata Lia David | Verificação elétrica e hidráulica da caixa d'água
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Reparos no reboco
Termino pintura piso
Retoques de pintura nas paredes
Pintura das cabideiros de bolsas
Instalação cabideiros
CER José do Amaral Velosa | Instalação 02 suportes de lousa
Instalação 01 lousa
Instalação 09 ganchos de cabide
Instalação 02 dispensers de sabonete liquido
Instalação 02 dispensers de papel
Instalação 01 suporte e cortina
CER Maria José Pahin da Porciúncula | Quebra de parede
Levantamento materiais hidráulicos
CER Maria José Pahin da Porciúncula | Troca 01 reparo de registro | 05.09.2024
Troca 01 conexão hidráulica
Regulagem 01 válvula de descarga
Reparos no reboco
Reposição 08 azulejos
Rejuntou azulejos
Instalação 01 acabamento de registro
Instalação 01 acabamento de válvula de descarga
CER Rosa Broglio Zanin | Montagens e desmontagens de andaime
Troca de 06 lâmpadas em 02 postes
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Retoques de pintura nas paredes
Aplicação massa acrílica parade berçario
Limpeza e lixamento no portão de ferro
CER Zilda Martins Pierri | Levantamento materiais elétricos
CER Irmã maurina | Levantamento materiais para pintura | 06.09.2024
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Retirada de vaso sanitário
Desentupimento de vaso sanitário e verificação de tubulação de esgoto
Instalação de 01 vaso sanitário
Troca 01 reparo de torneira
Aplicação de silicone em 01 pia
Manutenção de vazamento em vaso sanitário
Revisão caixa d'água
Regulagem 01 boia mecânica
Regulagem 01 válvula de descarga
CER Rosa Broglio Zanin | Abertura de caixas de inspeção elétrica
Verificação circuito externo de iluminação
Manutenção em circuito
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Pintura parede berçario
Aplicação convertedor de ferrugem no portão

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 02 a 06 setembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Rafael de Medina | Troca 01 circuito nas ligação elétricas da cozinha | 02.09.2024
EMEF Olga Ferreira Campos | Retirada enchimento de 01 caçamba grande de entulho
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Instalação 10 torneiras de bebedouro | 03.09.2024
Reaperto 06 torneiras
Regulagem 01 válvula descarga
EMEF Altamira Amorim Mantese | Troca 01 boia mecânica da caixa dáguas dos banheiros
EMEF Maria de Lourdes da Silva Lrado | Levantamento de materiais para pintura | 06.09.2024
EMEF Rafael de Medina | Fixação 01 luminária solta no refeitório
EMEF Waldemar Saffiotti | Montagem e desmontagem de andaime
Retirada 02 tabelas de basquete
Instalação 02 tabelas de basquete e sua 02 redes

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 02 a 06 setembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio G. Santos | Abastecimento da caixa d'água com caminhão Pipa | 02.09.2024
CE Alescio G. Santos | Abastecimento da caixa d'água com caminhão Pipa | 03.09.2024
CE Alescio G. Santos | Verificação caixa d'água | 05.09.2024
Limpeza 02 ralos do banheiro
CE Alescio G. Santos | Abastecimento da caixa d'água com caminhão Pipa | 06.09.2024
Desentupiu 01 ralo entupido

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 02 a 06 setembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EJA | Troca 22 lâmpadas tubulares | 04.09.2024
Substituição 08 lâmpadas tubulares para led
EJA | Troca 28 lâmpadas tubulares | 05.09.2024
Troca 02 soquetes antivibratório
Verificação de circuito dos refletores
Troca 02 rele fotocelula
Troca 01 lãmpada de bulbo
Troca 02 controles de ventilador