## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 08 a 12 de janeiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Eduardo Borges Coelho | Verificação eletrica | 10.01.2024
Levantamento materiais eletricos
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Manutenção de boia mecãnica da caixa d'água | 11.01.2024
CER Maria Apparecida Azevedo Bozutti | Levantamento materiais para fixação de aramados e quadros
CER Jacomina Filipe Sambiase | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água
Manutenção fiação da bomba
Verificação de todas as válvulas de descarga

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 08 a 12 de janeiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF José Roberto de Padua | Inicio limpeza das canaletas de águas pluviais | 08.01.2024
Inicio da instalação de telas de proteção nas grelhas de águas pluviais
Abertura de valeta
Verificação de tubulação hidrúlica rompida
Levantamento material hidráulico
EMEF Edmilson de Nola Sá | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água
Inverteu ligação da bomba da caixa d'água
EMEF José Roberto de Padua | Continuação limpeza das canaletas de águas pluviais | 09.01.2024
Continuação da instalação de telas de proteção nas grelhas de águas pluviais
Abertura de valeta
Troca parcial de tubulação hidráulica e conexões
Fechamento de valeta
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Retirado vazamento de conexão hidráulica da caixa d'água | 10.01.2024
Troca reparo 01 torneira
EMEF José Roberto de Padua | Continuação limpeza das canaletas de águas pluviais
Continuação da instalação de telas de proteção nas grelhas de águas pluviais
EMEF José Roberto de Padua | Continuação limpeza das canaletas de águas pluviais | 11.01.2024
Continuação da instalação de telas de proteção nas grelhas de águas pluviais
Reparos no piso de concreto
Confeccção e instalação 01 tampa de concreto
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Verificação hidráulica da caixa d'água
Levantamento materiais hidráulicos
EMEF José Roberto de Padua | Termino limpeza das canaletas de águas pluviais | 12.01.2024
Termino da instalação de telas de proteção nas grelhas de águas pluviais
Reparos com massa nas laterais dos "berços" das grelhas

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 08 a 12 de janeiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 08 a 12 de janeiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Polo Univesp | Reparos no reboco | 08.01.2024
Aplicação massa corrida
Pintura de esmalte nas manchas do teto
Passagem 115 metros de cabo para quadro de distribuição
Instalação de eletrodutos
Polo Univesp | Lixamento de paredes | 09.01.2024
Pintura das paredes e teto da sala principal
Ligação quadro de energia
Polo Univesp | Aplicação massa corrida | 10.01.2024
Lixamento de paredes
Pintura de teto e paredes de duas sala
Casa Cadastro | Verificação de vazamenrto
Isolamento de flexível da caixa de descarga
Levantamento materiais
Polo Univesp | Pintura teto do banheiro | 11.01.2024
Pintura teto 01 sala
Pintura paredes 01 sala
Raspagem de parede
Aplicação massa corrida
Aplicação fundo preparador
Polo Univesp | Aplicação massa corrida | 12.01.2024
Reparos no teto de gesso
Lixamento de paredes
Instalação 03 refletores de led
Instalação 01 rele fotocelula
Passagem 8 metros de cabo
Troca 04 lâmpadas de bulbo