## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 08 a 12 julho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Maria Renata Lupo Bo | Troca 01 resistencia chuveiro | 08.07.2024
Regulagem 01 ventilador
CER Maria José Pahin da Porciuncula | Retirada da ligação de 01 rele fotocelula e passado para interruptor
Verificação chuveiro
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação pintura interna
Raspagem de parede
Apliocação massa acrílica
Lixamento paredes
Aplicação fundo preparador
CER Ricardo C. C. Monteiro | Termino quebra contra piso de concreto
Abertura de brocas
CER Zilda Martins Pierri | Conserto em tubulação hidráulica rompida
CER Rosa Broglio Zanin | Aplicação manta asfáltica no telhado
| Feriado | 09.07.2024
CER Dona Cotinha de Barros | Manutenção em tomada da cozinha | 10.07.2024
Levantamento materiais elétricos
CER Amélia Favero Manini | Instalação bebedouro
Troca 01 sifão
Troca 01 reparo válvula descarga
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Troca 01 disjuntor
Troca 01 rele fotocelula
Veriricação de circuito
Levantamento materiais elétricos
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação pintura interna
Pintura no forro da cozinha
Retoques no forro da lavanderia
CER Ricardo C. C. Monteiro | Nivelado, prumado e concretado 02 pilares
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Reparos no reboco
Instalação 05 tomadas sala direção
| Feriado | 11.07.2024
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Retirada 01 calha elétrica | 12.07.2024
Instalação 04 plafons
Troca 06 calhas de luminária no refeitório
Troca 06 soquetes anti-vibratório
Troca 01 tomada
Troca 12 lâmpadas tubulares
Retirada de materiais 01 sala
Pintura teto
Continuação pintura interna
CER Eudóxia Pinto Ferraz | Levantamento materiais elétricos
CER José do Amaral Velosa | Instalação 05 ventiladores
Reparos no reboco
Instalação 05 tomadas sala direção
CER Ricardo C. C. Monteiro | Abertura de brocas
Nivelado, prumado e concretado 02 pilares

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 08 a 12 julho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Rafael de Medina | Conserto em tubulação hidráulica rompida | 10.07.2024

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 08 a 12 julho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Piaquara | Troca rele fotocelula | 08.07.2024
Troca 03 lâmpadas de bulbo
Troca 01 reparo de válvula de descarga
Desentupiu 01 vaso sanitário
Reparos em filtro da cozinha
Reposição 02 azulejos
| Feriado | 09.07.2024
CE Piaquara | Troca 01 reparo de válvula de descarga | 10.07.2024
| Feriado | 11.07.2024
EMD Iracema Nogueira | Manutenção e fixação dos alambrados | 12.07.2024

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 08 a 12 julho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Suprimetos | Fixação de prateleiras | 12.07.2024