## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 12 a 16 agosto de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Maria José Pahin da Porciuncula | Verificação rede elétrica chuveiro | 12.08.2024
Retirada telha canalete
Passagem 40 metros de cabo
Instalação 01 disjuntor
Verificação vazamento válvula descarga
Recolocação de telha canalete
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Continuação pintura externa
Retirada de entulho
CER Maria Renata Lupo Bo | Troca 05 calhas de iluminação
CER Anunciata Lia David | Troca 01 chuveiro | 13.08.2024
Troca 01 resistencia de chuveiro
Troca 01 lâmpada de bulbo
Troca11 lâmpadas tubulares
CER Ângelo Lorenzetti | Verificação de curto circuito
CER Irmã Maurina | Montagem de caixaria
Concretagem de base do alambrado
Troca 01 torneira
Troca 01 sifão
Fixação 02 relógios
Fixação 01 Mapa
CER Antônio Tavares Pereira Lima | Verificação elétrica de todos os chuveiros
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Continuação pintura externa | 14.08.2024
Aplicação massa corrida na parede da cozinha
Lixamento paredes
Aplicação fundo preparador
Pintura paredes da cozinha
CER Ângelo Lorenzetti | Troca 01 disjuntor
Troca 01 chuveiro
Manutenção fiação elétrica 01 ventilador
CER Dona Cotinha de Barros | Troca 01 tomada da cozinha | 15.08.2024
CER Leatrice Rodrigues Borges | Levantamento materiais de pintura
CER Ântonio Custódio de Lima | Instalação 01 disjuntor
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Raspagem teto lavanderia
Aplicação massa acrílica
Lixamento do teto
Aplicação fundo preparador
Pintura teto
Pintura lousa externa
Continuação pintura externa
CER Padre Bernardo Plate | Verificação elétrica e hidráulica da caixa d'água
Retirada tubulação e válvula poço para teste
Reaperto das conexões das tubulações hidráulicas de ferro
CER Eloá do Valle Quadros | Levantamento materiais de pintura
Inicio retirada de alguns brinquedos de ferro
Inicio limpeza e livelamento dos tanques e canteiros
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Continuação pintura externa | 16.08.2024
Raspagem externa do muro
Aplicação fundo preparador
CER Padre Bernardo Plate | Troca 01 chave boia da caixa d'água
CER Eloá do Valle Quadros | Inicio lixamento dos brinquedos de ferro
Inicio pintura brinquedos de ferro
Retirada de entulho 01 tanque e nivelamento
CER Ântonio Custódio de Lima | Verificação elétrica bebedouro
Verificação rede elétrica dos chuveiros
Levantamento materiais elétricos
CER Eugênio Trovatti | Instalação aparelho repelente sonoro para pombos e morcego
Troca 01 tomada
Troca 02 lâmpadas tubulares
CER José Ênio Cassalechi | Verificação rede elétrica dos chuveiros
Levantamento materiais elétricos
CER Judith de Barros Batelli | Troca 01 sifão
Retirada de lâmpadas queimadas

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 12 a 16 agosto de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Edmilson de Nola Sá | Troca 01 disjuntor | 12.08.2024
Instalação completa 01 tomada sistema X
Passagem 05 metros de cabo
Instalação 01 canaleta sistema X
Troca de local de 02 bebedouros
Abertura valeta
Instalação tubulação hidráulica
Aplicação massa corrida nas paredes da fachada
Lixamento paredes
Inicio pintura
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Verificação elétrica da caixa d'água | 13.08.2024
Troca 01 sifão
Instalação 01 mictório
Reaperto 01 vaso sanitário
Instalação de ducha higiênica
Instalação 01 acabamento de válvula descarga
EMEF Edmilson de Nola Sá | Continuação pintura
Raspagem parede
Aplicação massa corrida
EMEF Eugênio Trovatti | Levantamento de materiais para pintura
Troca 03 lâmpadas tubulares
Instalação 06 lâmpadas de emergência
EMEF Edmilson de Nola Sá | Termino pintura paredes da fachada | 14.08.2024
EMEF Eugênio Trovatti | Instalação 05 lâmpadas de emergência
Instalação completa 10 tomadas sistema X
Instalação 06 canaletas
Passagem 25 metros de cabo
Troca 05 lâmpadas tubulares
EMEF Maria Lourdes da Silva Prado | Retirada tabuas do baldrame
Instalação 15 metros de alambrado na horta
Instalação 01 mourão
Manutenção em 01 porta de armário
EMEF Altamira Amorim Mantese | Troca 01 reparo de válvula descarga | 15.08.2024
Troca 01 reparo de registro
Manutenção em tubulação hidráulico do bebedouro
EMEF Eugênio Trovatti | Instalação completa 06 tomadas duplas sistema X
Instalação 8 canaletas
Passagem 25 metros de cabo
Fixação da lona da tenda
EMEF Edmilson de Nola Sá | Instalação 03 placas de identificação | 16.08.2024
Instalação 01 tomada para o bebedouro da quadra
Abertura valeta
Instalação hidráulica de esgoto para bebedouro
Fechamento de valeta
EMEF Eugênio Trovatti | Instalação completa 01 tomada na tenda

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 12 a 16 agosto de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio G. dos Santos | Instalação completa 01 ventilador | 13.08.2024
CE Alescio G. dos Santos | Instalação elétrica de 11 ventiladores | 14.08.2024
Passagem 78 metros de cabo
Instalação 17 canaletas

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 12 a 16 agosto de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Casa Cadastro | Quebra de parede e azulejo em dois pontos | 14.08.2024
Troca de conexões hidráulicas
Troca 01 sifão
Manutenção em vazamentos do banheiro
Casa Cadastro | Reparos no reboco | 16.08.2024