## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 15 a 19 de janeiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER José Pizani | Levantamento materiais hidráulicos furtados | 15.01.2024
CER Amélia Favero Manini | Inicio limpeza das canaletas de águas pluviais
Inicio da instalação de telas de proteção nas grelhas de águas pluviais
CER Amélia Favero Manini | Continuação limpeza das canaletas de águas pluviais | 16.01.2024
Continuação da instalação de telas de proteção nas grelhas de águas pluviais
CER Maria Apparecida Azevedo Bozutti | Fixou 15 reguas de cabideiros | 17.01.2024
Fixou 02 aramados
CER Amélia Favero Manini | Continuação limpeza das canaletas de águas pluviais
Continuação da instalação de telas de proteção nas grelhas de águas pluviais
Levantamento de materiais de alvenaria
CER Maria Apparecida Azevedo Bozutti | Fixou 20 reguas de cabideiros | 18.01.2024
Fixou 02 aramados
CER Amélia Favero Manini | Continuação limpeza das canaletas de águas pluviais
Continuação da instalação de telas de proteção nas grelhas de águas pluviais
CER Dona Cotinha de Barros | Levantamento de materiais de pintura
CER Maria Apparecida Azevedo Bozutti | Fixou 04 aramadas | 19.01.2024
Fixou 10 saboneteiras
Fixou 10 papeleiras
Manutenção 01 sifão
Limpeza 02 ralos
CER Dona Cotinha de Barros | Reposição de telhas de fibrocimento
Aplicação 10 metros de manta asfaltica aluminizada
Troca 20 telhas cerâmicas
Limpeza dos telhados
Embalsamento de capas cerâmicas
CER Amélia Favero Manini | Continuação limpeza das canaletas de águas pluviais
Continuação da instalação de telas de proteção nas grelhas de águas pluviais

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 15 a 19 de janeiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Inicio limpeza das canaletas de águas pluviais | 15.01.2024
Inicio da instalação de telas de proteção nas grelhas de águas pluviais
Troca 06 lâmpadas tubulares
Manutenção 04 controles de ventilador
EMEF Rubens Cruz | Verificação de falta de energia em alguns pontos da cozinha | 16.01.2024
Armou disjuntores
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Continuação limpeza das canaletas de águas pluviais
Continuação da instalação de telas de proteção nas grelhas de águas pluviais
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Termino limpeza das canaletas de águas pluviais | 17.01.2024
Termino da instalação de telas de proteção nas grelhas de águas pluviais
Verificação de telhado
Ajustes de telhas cerâmicas
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Troca 100 telhas cerâmicas | 18.01.2024
Aplicação de 10 metros de manta asfaltica aluminizada no telhado
Reposição 01 azulejo do banheiro

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 15 a 19 de janeiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 15 a 19 de janeiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Polo Univesp | Lixamento de paredes da escadaria e copa | 15.01.2024
Feita a pintura primeira de mão
Aplicação de fundo preparador 01 sala
Aplicação massa corrida 01 sala
Lixamento de textura com maquina
Polo Univesp | Pintura da escadaria e copa | 16.01.2024
Aplicação massa corrida
NEJA | Levantamento de materiais de pintura | 17.01.2024
Polo Univesp | Lixamento paredes de 01 sala
Pintura 01 sala paredes e teto
NEJA | Raspagem de paredes | 18.01.2024
Aplicação fundo preparador
Pintura de esmalte fosco nas manchas da parede e teto
NEJA | Pintura teto sala computadores | 19.01.2024
Inicio pintura das paredes
Aplicação massa corrida nas paredes