## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 17 a 21 junho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Maria Pradelli Malara | Termino retirada de ventiladores salas antigas | 17.06.2024
Retirada chuveiros dos banheiros
Retirada de quadros e lousas
Retirada de cabideiros
Retirada 02 câmeras
Retirada 53 lâmpadas
Retirada 01 retroprojetor
Instalação 01 dispenser de sabonete
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação pintura extena
Raspagem de parede
Aplicação massa acrílica
Lixamento de paredes
Aplicação fundo preparador
CER Ângelo Lorenzetti | Troca 60 lâmpadas
Troca 01 chuveiro
Troca 01 controle de ventilador
Troca 20 soquetes lâmpadas tubular
CER José Amaral Velosa | Retirou ar bomba cixa d'água | 18.06.2024
Restabelecimento de água
CER Eunice Bonilha Toledo Pizza | Instalação de conexões hidráulicas de esgoto
Troca 01 sifão duplo
Troca 01 sifão
CER Maria Pradelli Malara | Instalação 05 suportes (reguas) de bolsas
Instalação 03 dispersers de papel
CER Dona Cotinha de Barros | Retirada de espelho quebrado encaminhando ao bolsão
CER José Amaral Velosa | Retirada de lâmpadas queimadas encaminhando ao bolsão
CER Clodoaldo Medina | Troca 10 refletores
Troca 10 lâmpadas de bulbo
CER Honorina Comelli Lia | Verificação elétrica e hidráulica da caixa d'água
Abertura registro
Restabelecimento de água
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Abertura de trincas no roda pé das paredes externa e trincas no piso
Retirada de tela em janela
Reparos no reboco
Aplicação massa acrílica
Lixamento de paredes
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura extena
CER José Amaral Velosa | Retirou ar bomba caixa d'água | 19.06.2024
CER Clodoaldo Medina | Instalação 02 ventiladores
Passagem 40 metros de cabo
Manutenção 01 torneira elétrica
Troca 01 interruptor com tomada
Troca 12 lâmpadas tubulares
CER Lourdes Apparecida Prada | Verificação disjuntores dos chuveiros
Levantamento materiais elétricos
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Abertura de trincas no roda pé das paredes externa e trincas no piso
Reparos piso concreto
Reparos no reboco
Aplicação massa acrílica
Lixamento de paredes
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura extena
CER Dona Cotinha de Barros | Montagem de andaime
Troca 16 refletores da quadra
CER José Ênio Cassalecchi | Conserto 02 tubulações hidráulicas da caixa d'água
CER Zilda Martins Pierri | Desentupiu 01 vaso sanitário
Levantamento materiais hidráulicos
CER Leonor Mendes de Barros | Regulagem 01 sifão
Levantamento materiais hidráulicos
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Verificação elétrica falta de fase | 20.06.2024
CER Lourdes Apparecida Prada | Troca 02 disjuntores
Levantamento materiais elétricos
CER Cotinha de Barros | Troca 04 refletores da quadra
Troca 08 lâmpadas tubulares
Levantamento materiais elétricos
CER Rosa Broglio Zanin | Quebra de parede
Conserto tubulação hidráulica
CER José Pizani | Retirada de "gambiarras" festa junina
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Retirada de armarios da lavanderia
Pintura lavanderia
Continuação abertura de trincas no roda pé das paredes externa e trincas no piso
Continuação reparos piso concreto
Continuação reparos no reboco
Aplicação massa acrílica
Lixamento de paredes
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura extena
Aplicação de rejunte entre os batentes de portas e piso
CER Zilda Martins Pierri | Troca 01 chuveiro | 21.06.2024
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Verificação falta de água
Inversão das bambas da caixa d'água para bomba 2
Troca 03 refletores
Troca 01 rele fotocelula
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Calafetação das trincas no piso
Lixamento de portas e batentes do berçario
Aplicação de fundo nas portas

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 17 a 21 junho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Rafael de Medina | Mudança para bomba 02 da caixa d'água | 17.06.2024
Restabelecimento de água
EMEF José Roberto Padua Camarago | Retirada de entulho encaminhando ao bolsão
EMEF Eugênio Trovatti | Quebra de parede do banheiro | 21.06.2024
Conserto tubulação hidráulica
Troca 03 torneiras
Troca 40 lâmpadas tubulares
Troca 02 controles de ventilador

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 17 a 21 junho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMD Iracema Nogueira | Chumbou caixa sanfonada do ralo do banheiro | 17.06.2024
CE Gilda Rocha de Mello e Souza | Levantamento materiais hidráulicos | 19.06.2024
CE Fundecitrus | Levantamento materiais elétricos | 20.06.2024

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 17 a 21 junho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CAEE | Medição de placa de identificação e janela de blindex | 18.06.2024