## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 26 a 30 agosto de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Termino pintura externa do muro | 26.08.2024
Continuação pintura externa
Raspagem de parede
Aplicação fundo preparador
CER Irmã Maurina | Troca 02 chuveiros
CER Rubens Cruz I | Verificação elétrica
Troca 02 disjuntores caixa moldada
CER Eloá da Valle Quadros | Lixamento brinquedo "gaiola" de ferro
Retirada de areia, entulho e nivelamento de 01 tanque para concretagem
CER Clodoaldo Medina | Abertura de brocas para a instalação de brinquerdos e varal
Instalação de 02 varais
Manutenção em tubulação da caixa d'água
Instalação 03 ventiladores
CER Carmelita Garcez II | Levantamento materiais para pintura | 27.08.2024
CER Maria Barcarola Filié | Isolou fiação torneira elétrica
Levantamento materiais elétricos
CER Rubens Cruz I | Verificação elétrica
Armou disjuntor
Levantamento materiais elétricos
CER Eloá da Valle Quadros | Termino pintura dos brinquedos
Retirada de brinquedo "gaiola" de ferro
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Lixamento de grades de ferro
Aplicação de convertedor de ferrugem
CER Clodoaldo Medina | Nivelamento e instalação dos brinquedos
CER Eloá da Valle Quadros | Pintura de 03 bancos de concreto | 28.08.2024
CER Rosa Ribeiro Stringhetti | Levantamento materiais de pintura
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Lixamento ferragens do toldo
Aplicação convertedro de ferrugem
Pintura das muretas e guias
CER Carmelita Garcez II | Troca 02 ventiladores
Instalação completa 01 ventilador
Passagem 06 metros de cabo
CER Helle Nice Pinto Passos | Instalação completa 01 ventilador
CER Clodoaldo Medina | Montagem 01 playgraund e concretado
CER Helle Nice Pinto Passos | Troca 03 lâmpadas | 29.08.2024
Ligação de luminária sem energia
CER Antonio Custodio de Lima | Instalação 02 conectores sildal
CER Rosa Broglio Zanin | Instalação 02 refletores
CER Eunice Bonilha Toledo Pizza | Regulagem de sifão
Limpeza de telhado
Verificação telhas do telhado
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Pintura das grades de ferro
CER Clodoaldo Medina | Retirada de brinquedo balanço
Abertura de brocas
Instalação do balanço
Troca 01 flexível
Levantamento materiais alvenaria (lousas de azulejos)
CER Dona Cotinha de Barros | Manutenção em válvula descarga | 30.08.2024
Desentupiu e limpou caixa de inspeção águas pluviais
Conserto 01 maçaneta
Instalação 01 porta de armario
Troca 01 tomada
Troca 02 interruptores
Verificação 04 chuveiros
CER José Pizani | Regulagem 01 válvula descarga
Troca 01 tubo de ligação e espude
Limpeza e regulagem 01 sifão
Manutenção em vazamento de válvula de pia
Manutenção em fechadura eletronica
Levantamento materiais elétricos
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Pintura portão de entrada
Pintura caixa de energia
CER Rosa Broglio Zanin | Instalação 11 refletores
CER Eloá da Valle Quadros | Retirada de entulho carregando 01 caçamba grande

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 26 a 30 agosto de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Maria Lourdes da Silva Prado | Retirada das tabuas da caixa de concreto da calçada | 26.08.2024
EMEF Rubens Cruz | Troca 01 tomada
Instalação completa 01 tomada dupla sistema X
Instalação 01 canaleta sistema X
Passagem 10 metros de cabo
Levantamento materiais elétricos
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Troca 01 ventilador | 27.08.2024
Troca 11 lâmpadas tubulares
EMEF Rafael de Medina | Verificação de falta de energia
Ligação de cabo rompido
EMEF Rafael de Medina | Instalação elétrica para tomada e interruptor da cozinha | 28.08.2024
Passagem 05 metros de cabo
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | manutenção em tomadas do laboratório
Manutenção em 01 tanquinho de lavar roupas (correia)
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Retirada 01 registro de mictório | 30.08.2024
Instalação 01 plug
Levantamento materiais hidráulicos
EMEF Olga Ferreira Campos | Inicio retirada de entulho carregando caçamba grande

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 26 a 30 agosto de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Fundecitrus | Reposição 04 azulejos da cozinha | 29.08.2024
Conserto alambrado
Manutenção em torneira

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 26 a 30 agosto de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Polo Univesp | Levantamento materiais elétricos | 27.08.2024
NEJA | Troca 01 registro da caixa d'água | 28.08.2024
Troca 02 reparos válvula descarga
CAEE | Retirada vaso sanitário
Aplicação PU
Instalação vaso sanitário