## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 27 a 29 maio de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Alvaro Waldemar Colino | Fixação de suportes e cortina | 27.05.2024
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação pintura
Termino pintura banheiros
Pintura deposito de materiais
Inicio pintura refeitório
Retirada maquina de lavar
Rejuntou pisos e azulejos nas lavanderias
Continuação rejunte de pisos e azulejos
CER José Pizani | Verificação iluminação externa
Troca 02 fotocelulas
Instalação 02 conector sindal nas torneiras elétricas
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Troca 01 chuveiro
Levantamento materiais elétricos
CER José do Amaral Velosa | Verificação falta de energia painel da caixa d 'água
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação pintura interna | 28.05.2024
Termino pintura deposito de materiais
Raspagem de parede
Aplicação fundo preparador
Aplicação massa corrida
Retirada 16 tabuas com cabideiros
Pintura 16 cabideiros
Continuação pintura refeitório
Instalação 02 placas de identificação
Instalação 01 quadro de avisos
Instalação 01 claviculário
Reparos no piso de concreto e pisos cerâmicos
CER José do Amaral Velosa | Modificação no circuito elétrico das bombas da caixa d'água
CER Anunciata Lia David | Retirada 04 tampas de concreto de águas pluviais
CER Cyro Guedes Ramos | Troca 25 lâmpadas tubulares | 29.05.2024
Substituição 06 tubulares para led
Troca 07 refletores
CER Eloa do Valle Quadros | Manutenção em 03 tomadas duplas de embutir
Fixação de luminária
CER Zilda Martins Pierri | Troca 03 chuveiros
Troca 01 resistencia
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Termino pintura do refeitório
Instalação 01 dispenser de papel
Instalação 02 dispenser copo
Instalação 01 disperser de sabonete liquido
Lixamento paredes
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura interna
Instalação 02 placas de identificação
Reparos no reboco
Rejunte falhas no piso
CER Amélia Favero Manini | Reposição e rejunte de azulejos nos banheiros
Repasição e rejuntou azulejos do bebedouro
Conserto de guia de alvenaria do tanque de areia

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 27 a 29 maio de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Eugênio Trovatti | Levantamento materiais elétricos | 27.05.2024
Quebra e retirada de elementos vazados de concreto da parede
Retirada entulho
Esquadro em reboco na parede para receber blindex
EMEF Edmilson de Nola Sá | Instalação 02 tampas de concreto em caixa de inspeção
Retirada de grelhas de águas pluviais
EMEF Edmilson de Nola Sá | Retirada de bloquetes intertravados | 28.05.2024
Nivelamento de solo
Assentamento de bloquetes intertravados
Requadro em caixa de inspeção de esgoto

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 27 a 29 maio de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Fundecitrus | Instalação 01 canaleta sistema X | 28.05.2024

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 27 a 29 maio de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Polo Univesp | Instalação 01 lousa | 28.05.2024
Instalação 01 quadro de avisos
Troca 03 plafon led
Verificação e manutenção em circuito de lâmpadas externas