## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 29 julho a 02 agosto de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Eunice Bonilha Toledo Piza | Verificação chuveiros | 29.07.2024
Armou disjuntor
Troca 01 chuveiro
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Verificação torneira elétrica
Armou disjuntor
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Continuação pintura externa
Retirada de reboco solto
Reparos no reboco
Assentamento tijolos em muro quebrado
Enchimento de 02 brinquedos com areia
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Raspagem de paredes | 30.07.2024
Aplicação massa corrida
Lixamento de paredes
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura externa
Reparos no reboco
CER Padre Bernardo Plate | Verificação elétrica e hidráulica da caixa d'águia | 31.07.2024
Retirou ar da bomba
Inversão das bombas
CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Verificação circuito dos chuveiros
Troca 01 chuveiro
Troca 01 disjuntor
Instalação 01 conector sindal
Troca 01 tomada ventilador
CER Maria Barcarola Filié | Substituição 14 lâmpadas tubulares para led
Troca 02 lâmpadas tubulares
Manutenção em vazamentoas de 03 vasos sanitários
Verificação torneiras
Levantamento materiais
Retirada vaso sanitário
Verificação entupimento rede de esgoto
Retirada 01 lavatório
Reaperto torneira
Fixação lavatório
Ajuste de 01 sifão
CER Eduardo Borges Coelho | Verificação circuitos dos chuveiros
Levantamento materiais elétricos
CER Amélia Favero Manini | Verificação de todos os vasos sanitários
Inicio do reaperto, fixação e vedação de todo oss vasos sanitários
Levantamento materiais hidráulica
CER Concheta Smirne Mendonça | Substituição 12 lâmpadas tubulares para led | 01.08.2024
Troca 06 soquetes antivibratório
CER Rosa Broglio Zanin | Verificação elétrica e hidráulica da caixa d'águia
Reabastecimento da caixa superior
Levantamento material elétrico
CER Amélia Favero Manini | Fixação e vedação 03 vasos sanitários
Troca 01 sifão
Troca 01 reparo registro
Troca 01 reparo torneira
Vedação tampa caixa inspeção
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Continuação pintura externa
Pintura 01 lousa externa
Retoque na pintura onde instalou toldo
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Troca 01 resistência chuveiro
CER Honorina Comelli Lia | Troca 01 boia mecânica | 02.08.2024
Conserto tubulação hidráulica do cavalete
CER Rubens Cruz II | Conserto de tampa de concreto da caixa de inspeção
Manutenção caixa de descarga
Manutenção 01 torneira
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Raspagem de paredes
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura externa
CER Eudóxia Pinto Ferraz | Retirada telha canalete
Revisão circuito elétrico dos chuveiros
Passagem 50 metros de cabo
Reaperto disjuntor
Instalação telha canalete

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 29 julho a 02 agosto de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Troca 02 ventiladores | 29.07.2024
EMEF Olga Ferreira Campos | Retirada de carteiras e armarios sala 8
Quebra e retirada de pisos soltos
EMEF Rafael Medina | Quebra de parede
Continuação instalação hidráulica dos bebedouros
Reparos no reboco
Levantamento materiais para vedação de grelhas de águas pluviais e ralos
Fixação de lavatório e torneira
EMEF Rafael Medina | Termino instalação hidráulica bebedouros | 30.07.2024
Troca 01 sifão
Quebra piso concreto
Conserto tubulação hidráulica
Reparos piso concreto
Reposição 01 piso banheiro
Instalação completa 01 tomada sistema X
Instalação completa 01 tomada condulete
Passagem 70 metros de cabo
Instalação 11 canaletas sistema X
Instalação 01 eletroduto
EMEF Olga Ferreira Campos | Continuação assentamento pisos sala 8
EMEF José Roberto de Padua | Troca 01 ventilador | 31.07.2024
Mudança de ventilador de local
Instalação 3 canaletas sistema X
Passagem 08 metros de cabo
EMEF Altamira Amorim Mantese | Verificação curto circuito
Manutenção em fiação tomada cozinha
EMEF Olga Ferreira Campos | Continuação assentamento pisos sala 8
Quebra e retirada de pisos sala 1
EMEF Altamira Amorim Mantese | Manutenção em curto circuito do depósito | 01.08.2024
Manutenção 01 ventilador
Instalação luminária parte externa lavanderia
EMEF Olga Ferreira Campos | Termino assentamento pisos sala8
Assentamento rodapé
Rejuntou pisos
EMEF José Roberto de Padua | Desentupimento do esgoto da cozinha | 02.08.2024
Levantamento materiais hidráulicos
EMEF Olga Ferreira Campos | Retirada de argamassa do contrapiso sala01
Inicio assentamento pisos sala 01

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 29 julho a 02 agosto de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Fundecitrus | Manutenção de tubulação hidráulica em cima da laje | 29.07.2024

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 29 julho a 02 agosto de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CAEE | Lixamento das grades de ferro | 31.07.2024
Aplicação convertedor de ferrugem nas grades
CAEE | Inicio pintura grades | 01.08.2024
CAEE | Termino pintura grades | 02.08.2024