## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 01 a 04 de novembro de 2022
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
| Feriado | 02.11.2022
CER Ricardo C. C. Monteiro | Reparos no piso de concreto | 03.11.2022
Reparos em pisos cerâmicos quebrados
CER Eudóxia Pinto Ferraz | Verificação hidráulica e eletrica da caixa d' água
CER Ricardo C. C. Monteiro | Reposição pisos na lavanderia | 04.11.2022
Assentamento de azulejos na parede da lavanderia
Rejunte de pisos e azulejos
Reparos no piso do pátio
CER Honorina Comelli Lia | Reparos na fiação da chave boia da caixa d' água
CER Eudóxia Pinto Ferraz | Verificação caixa d' água

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 01 a 04 de novembro de 2022
Unidades | Serviços Executados | Data Execução

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 01 a 04 de novembro de 2022
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio G. Santos | Conserto de vazamento hidráulico na ligação da máquina de lavar roupas | 01.11.2022
| Feriado | 02.11.2022
CE Piaquara | Inicio reparos de trincas na parede | 03.11.2022
Inicio reparos no reboco
Inicio lixamento paredes
Inicio pintura interna
CE Piaquara | Continuação reparos de trincas na parede | 04.11.2022
Continuação reparos no reboco
Continuação lixamento das paredes
Continuação pintura interna

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 01 a 04 novembro de 2022
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
NGSAT | Limpeza e organização levando alguns ferragens para CE Alescio e descartando | 01.11.2022
Encaminhamento de lâmpadas queimadas estação tratamento DAAE
Encaminhamento de lixo a estação tratamento DAAE
| Feriado | 02.11.2022
NGSAT | Continuação da Limpeza e organização levando alguns ferragens para CE Alescio | 03.11.2022
Encaminhamento Entulho estação tratamento DAAE
NGSAT | Continuação da Limpeza e organização | 04.11.2022
Encaminhamento Entulho estação tratamento DAAE