## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 07 a 11 de fevereiro de 2022
| Unidades | Serviços Executados | Data Execução
| CER Antonio Tavares Pereira Lima | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d' água | 07.02.2022
| CER Rosa Broglio Zanim | Verificação eletrica da bomba da caixa d' água
Levantamento materiais eletricos
| CER Ricardo C. C. Monteiro | Montagem caixaria para mureta
Furação piso concreto para instalação ferragem
Instalação ferragem
| CER Eduardo Borges Coelho | Troca 02 lâmpadas
Montagem 01 ventilador coluna
Substituição 42 lâmpada tubular para led
Troca 11 soquete antivibratório
Instalação 01 fotocelula com base
Manutenção em fiação da iluminação externa
| CER Marialice Lia tedde | Levantamento materiais eletricos
.

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 07 a 11 de fevereiro de 2022
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Luiz R. S. Fortes (prédio novo) | Instalação completa 03 portas | 07.02.2022
Corte piso concreto
Abertura valeta
Instalação tubulação para águas pluviais
Instalação tubulação esgoto
Concretagem piso
Corte muro para entrada tubulação de água
Pintura completa 06 portas
Pintura 04 abrigos de hidrante
Pintura estrutura toldo da

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 07 a 11 de fevereiro de 2022
Unidades | Serviços Executados | Data Execução

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 07 a 11 fevereiro de 2022
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
NEJA | Levantamento materiais eletricos | 07.02.2022