## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 07 a 11 de novembro de 2022
| Unidades | Serviços Executados | Data Execução
| CER Amelia Favero Manini | Remoção telha canalete | 07.11.2022
Levantamento materiais hidráulicos
Conserto tubulação hidráulica na laje
Reposição de telha canalete
Conserto telhado com manta asfaltica aluminizada
Ajuste de 04 sifões da cozinha
Regulagem 01 válvula descarga
Retirada 01 vaso sanitário
| CER Marialice Lia Tedde | Conserto vazamento bebedouro
Troca reparo registro do chuveiro
Levantamento materiais hidráulicos
| CER Rosa Broglio Zanim | Troca 02 reparos de torneira
Levantamento materiais hidráulicos
| CER Ricardo C. C. Monteiro | Termino reparos no piso do pátio
Retirada 04 cabideiros de parede
| CER Amelia Favero Manini | Instalação 01 vaso sanitário | 08.11.2022
| CER Antonio Tavares Pereira Lima | Conserto vazamento no banheiro dos funcionários
| CER Alvaro Waldemar Colino | Verificação hidráulica da caixa d' água
| CER Ricardo C. C. Monteiro | Retirada 01 vaso sanitário
Instalação 01 vaso sanitário
Levantamento materiais hidráulicos
| CER Rosa Broglio Zanim | Substituição 12 Lâmpadas tubulares para led
| CER Jacomina F. Sambiase (casa) | Quebra de parede | 09.11.2022
Levantamento materiais hidráulicos
Conserto tubulação hidráulica
Troca 01 ponta azul
Troca 01 registro
| CER Jacomina Filippe Sambiase | Levantamento materiais eletricos
Troca 13 lâmpadas tubulares
Instalação 04 torneiras de bebedouro
Instalação 01 torneira do tanque
| CER Eudóxia Pinto Ferraz | Retirou ar da bomba da caixa d' água
| CER Padre Bernardo Plate | Conserto vazamento em tubulação do bebedouro
| CER Alvaro Waldemar Colino | Troca 07 refil de filtro
Instalação completa 01 calha de iluminação no berçario
| CER Maria Renata Lupo Bo | Troca 01 tomada | 10.11.2022
. | CER Marialice Lia Tedde | Troca 01 refil de filtro
| CER Carmelita Garcez I | Troca 02 interruptores
Troca 01 controle de ventilador
| CER Carmelita Garcez II | Levantamento materiais hidráulicos
Troca 01 boia mecânica
| CER Rubens Cruz I | Levantamento materiais hidráulicos
| CER Jacomina F. Sambiase (casa) | Conserto de parede assentando tijolo e reparos no reboco | 11.11.2022
Refez o serviço na vazamento do dia anterior
| CER Amélia Favero Manini | Levantamento materiais hidráulicos
| CER Eloa do Valle Quadros | Verificação eletrica dos banheiros do berçario
Levantamento materiais eletricos
| CER Clodoaldo Medina | Levantamento materiais eletricos
| CER José Enio Cazalete | Levantamento materiais eletricos
| CER Maria José Pahin da Porciuncula | Verificação caixas de inspeção de esgoto

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 07 a 11 de novembro de 2022
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Olga Ferreira Campos | Retirada 01 vaso sanitário | 09.11.2022
Desentupiu vaso sanitario
Instalação vaso sanitário
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Substituição 61 lâmpadas para led | 10.11.2022
Levantamento materiais eletricos

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 07 a 11 de novembro de 2022
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Piaquara | Continuação reparos de trincas na parede | 07.11.2022
Continuação reparos no reboco
Continuação lixamento das paredes
Continuação pintura interna
Termino pintura de 01 sala
Avaliação eletrica dos refletores
Levantamento materiais eletricos
Troca 04 lâmpadas de bulbo
CE Fundecitrus | Verificação eletrica do quadro de disjuntores
Troca 01 chuveiro
Montagem e instalação 01 ventilador de teto
CE Piaquara | Continuação reparos de trincas na parede | 08.11.2022
Continuação reparos no reboco
Continuação lixamento das paredes
Continuação pintura interna
Inicio pintura refeitório
Levantamento materiais de alvenaria
Troca 01 sifão
Levantamento materiais hidráulicos
CE Gilda Rocha de Mello e Souza | Limpeza 01 caixa de gordura
Desobstruiu caixa de esgoto
Limpeza ralo da cozinha
CE Fundecitrus | Montagem e instalação 01 ventilador de teto
Instalação 05 chuveiros
Instalação 03 acabamentos de registro de chuveiro
CE Piaquara | Continuação reparos de trincas na parede | 09.11.2022
Continuação reparos no reboco
Continuação lixamento das paredes
Continuação pintura interna
Termino pintura refeitório
Inicio pintura banheiros
Instalação 02 TVs de 55 polegadas
Instalação 01 lousa
Instalação 01 prateleira
CE Fundecitrus | Levantamento materiais hidráulicos | 10.11.2022
CE Piaquara | Continuação reparos de trincas na parede
Continuação reparos no reboco
Continuação lixamento das paredes
Continuação pintura interna
Termino pintura banheiros
CE Piaquara | Continuação reparos de trincas na parede | 11.11.2022
Continuação reparos no reboco
Continuação lixamento das paredes
Continuação pintura interna
Inicio pintura interna do pátio/refeitório
Troca refil de filtro
Calafetação cuba cozinha
Troca 03 torneiras
Levantamento materiais hidráulicos
Assentamento azulejos na cozinha
Corte parede para instalação de tomada
CE Gilda Rocha de Mello e Souza | Retirada fiação em dois jardins

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 07 a 11 novembro de 2022
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
NGSAT | Desentupiu 01 vaso sanitário | 08.11.2022