## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 03 a 07 de julho de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER José do Amaral Velosa | Verificação eletrica do intefone e fechadura | 03.07.2023
CER Antonio Tavares Pereira Lima | Retirada dos gabinetes do lactário e cozinha geral
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Inicio reforma das prateleiras externas de alvenaria
CER Amélia Favero Manini | Quebra de parede da lavanderia
Levantamento materiais hidráulicos
CER Carmelita Garcez I | Levantamento materiais hidráulicos | 04.07.2023
CER Amélia Favero Manini | Conserto de tubulação hidráulica em dois pontos
CER Dona Cotinha de Barros | Retirada de brinquedos de sala
Raspagem do teto
Limpeza do teto com água sanitária
Aplicação fundo preparador no teto
Retirada de adesivos da parede
Aplicação de massa corrida nas paredes
CER Concheta Smirne Mendonça | Troca 02 reparos de torneira
Troca 01 sifão
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Continuação da reforma das prateleiras externas de alvenaria
CER Antonio Tavares Pereira Lima | Feito requadro nas lateriais das pias do lactário e cozinha geral
CER Cyro Guedes Ramos | Abertura de alambrado para a instalação eletrica de poste pela CPFL
Fechamento alambrado
CER Dona Cotinha de Barros | Aplicação massa corrida no teto | 05.07.2023
Pintura do teto de duas salas
CER José Ênio Casalecchi | Verificação do condutores do telhado
CER Maria José Pahin da Porciuncula | Levantamento materiais eletricos
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Continuação da reforma das prateleiras externas de alvenaria
CER Antonio Tavares Pereira Lima | Verificação esgoto entupido | 06.07.2023
CER Cyro Guedes Ramos | Desentupiu 01 vaso sanitário
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Continuação da reforma das prateleiras externas de alvenaria
CER Dona Cotinha de Barros | Lixamento do teto
Pintura do teto
CER Maria José Pahin da Porciuncula | Instalação 05 refletores
Reparo em fiação
Troca 10 lâmpadas
CER Zilda Martins Pierri | Troca 02 torneiras de lavatório
Troca 02 sifões
Tropca 02 válvulas de lavatório
Troca 01 válvula americana
CER Maria Renata Lupo Bo | Desentupiu 01 vaso sanitário | 07.07.2023
CER Cyro Guedes Ramos | Troca 01 chuveiro
CER Eugenio Trovatti | Levantamento de materiais eletricos para mudança em prédio novo
CER Dona Cotinha de Barros | Termino pintura
CER Eloá do Valle Quadros | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água
Descarregou caminhão pipa

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 03 a 07 de julho de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Henrique Scabello | Conserto de tubulação hidráulica | 03.07.2023
EMEF Henrique Scabello | Reparos no calçamento de concreto onde consertou o cano | 04.07.2023
EMEF Rubens Cruz | Perfurou caixa de inspeção para adaptar uma segunda caixa d'água
EMEF Maria de Lourdes Da Silva Prado | Instalação 02 refletores | 05.07.2023
EMEF Rubens Cruz | Fixação vaso sanitário
Troca da tubulação hidráulica da pia
Conserto 01 caixa de descarga
EMEF Edmilson de Nola Sa | Nivelamento e assentamento de bloquetes intertravados
Calafetou 02 cixas de esgoto
EMEF Edmilson de Nola Sa | Reparos do reboco do abrigo do hidrante | 06.07.2023
EMEF Henrique Scabello | Troca 01 válvula de mictório | 07.07.2023

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 03 a 07 de julho de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMD Iracema Nogueira | Substituição 04 lâmpadas tubulares para led | 03.07.2023
CE Piaquara | Raspagem das paredes da quadra e arquibancada
Aplicação fundo preparador
CE Alescio G. Santos | Troca 01 disjuntor tripolar 100a
Retirada de barramentos para realocação dos terminais
Troca 03 dijuntores unipolar
CE Alescio G. Santos | Troca 13 disjuntores de 40a | 04.07.2023
Instalação 01 disjuntor tripolar 100a
Realocação barramentos
Troca 08 tomadas para tomadas duplas
Instalação 10 conduletes
Instalação 10 modulos de tomada
Instalação 08 metros de eletroduto galvanizado
Passagem 16 metros de cabo
CE Piaquara | Quebra de base de banco de concreto | 05.07.2023
Levantamento materiais de alvenaria
CE Piaquara | Reparos no calçamento interno de concreto | 06.07.2023
CE Piaquara | Reparos no reboco da arquibancada | 07.07.2023

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 03 a 07 de julho de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
SME | Substituição 02 lâmpadas tubulares para led na recpeção | 05.07.2023
SME | Troca 04 acabamento de válvula descarga | 07.07.2023
Troca 01 válvula de lavatório
Troca 01 sifão
Troca 01 anel de vedação de vaso sanitário
Levantamento materiais hidráulicos