## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 05 a 11 de junho de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Carmelita Garcez I | Inicio retirada do suporte do balanço | 05.06.2023
Quebra de piso de concreto
Abertura de valeta
CER Antonio Tavares Pereira Lima | Quebra de piso de concreto
Nivelamento piso
Retirada de raizes
Concretagem de piso
Reparos no calçamento de concreto
Reparos no reboco externo
Conserto de mesas e bancos de concreto
CER Maria Pradelli Malara | Regulagem 01 válvula de descarga | 06.06.2023
CER Dona Cotinha de Barros | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água
Reabastecimento de água
CER Carmelita Garcez I | Corte dos 07 apoios do balanço
Termino retirada do suporte do balanço
Fechamento de valetas
Assentamento dos bloquetes
CER Padre Bernardo Plate | Veririfcação eletrica caixa d'água | 07.06.2023
Restabelecimento de água
CER Jacomina Filippe Sambiase | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água
CER Irmão Maurina | Calafetou pia cozinha
Instalação 01 torneira
Troca 01 anel de vedação de vaso sanitário
Calafetação 01 vaso sanitário
CER Carmelita Garcez I | Abertura de 07 brocas para a instalação do balanço
Instalação balanço
Chumbou as bases do balanço
Acentamento de intertravados
Reparos no piso de concreto
CER Honorina Comelli Lia | Troca 01 chuveiro
CER Marialice Lia Tedde | Troca 01 boia mecânica da caixa d'água
CER Antonio Tavares Pereira Lima | Feriado | 08.06.2023
Preparação de prateleira da cozinha para receber azulejos
Inicio assentamento azulejos
CER Antonio Tavares Pereira Lima | Ponto Facultativo | 09.06.2023
Continuação assentamento azulejos
CER Antonio Tavares Pereira Lima | Sabado | 10.06.2023
Termino assentamento azulejos
Inicio rejunte
CER Antonio Tavares Pereira Lima | Domingo | 11.06.2023
Termino rejunte

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 05 a 09 de junho de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Olga Ferreira Campos | Substituição 07 lâmpadas tubulares para led | 05.06.2023
Passagem 50 metros de cabo
Instalação 02 refletores
Instalação completa 01 ventilador
Instalação de 03 tomadas 220V
Troca 01 lâmpada de bulbo
Verificação de fiação e quadro de energia da quadra e bebedouro
Armou disjuntor
Troca 03 sifões
Desentupiu 02 vasos sanitários
Troca 01 tubo de ligação e espude
Troca 01 registro de mictório
Calafetação pia com PU40
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Verificação hidráulica de todos os banheiros | 06.06.2023
Troca 01 reparo de válvula de vaso acoplado
Manutenção 01 mictório
Troca 01 flexível
Instalação 01 Tv e seu suporte
Instalação 01 lousa
Passagem 20 metros de cabo
Instalação completa 01 tomada sistema X
Instalação 03 controles de ventilador
Instalação 04 canaletas sistema X
Troca 04 lâmpadas tubular led
EMEF Rubens Cruz | Troca 02 disjuntores
Instalação completa de 06 tomadas duplas sistema X
Instalação 04 canaletas sistema X
Passagem 08 metros de cabo

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 05 a 09 de junho de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Piaquara | Inicio pintura dos mourões de concreto | 05.06.2023
Inicio pintura base de concreto do alambrado
EMD Iracema Nogueira | Verificação vazamento em tubulação da caixa d'água | 06.06.2023
Levantamento de materiais hidráulicos
CE Piaquara | Lixamento de 02 portões
Continuação pintura dos mourões
Continuação pintura base de concreto do alambrado
CE Piaquara | Continuação pintura dos mourões | 07.06.2023
Pintura 01 portão
Pintura 01 corrimão

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 05 a 09 de junho de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
SME | Troca 02 lâmpadas de poste | 06.06.2023