## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 06 a 11 de novembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Eduardo Borges Coelho | Continuação limpeza das canaletas de águas pluviais | 06.11.2023
Continuação da instalação de telas de proteção nas grelhas de águas pluviais
Continuação calafetação das caixas de inspeção
CER Maria Pradelli Malara | Troca 01 reparo de válvula descarga
Troca 01 acabamento de válvula descarga
Instalação 01 suporte de papel toalha
CER Irmã Maurina | Levantamento materiais eletricos
CER Rosa Broglio Zanin | Troca tubulação hidráulica da caixa d'água inferior
Troca 01 válvula fundo de poço
Retirou ar bomba
CER Carmelita Garcez II | Recolheu areia e pedra que será usado para concretagem e assentamento de pisos
CER Dona Cotinha de Barros | Manutenção em 02 tomadas | 07.11.2023
Manutenção 01 tomada plug "macho"
Troca 08 lâmpadas de bulbo
Levantamento materiais eletricos
CER Jacomina Filipi Sambiase (casa) | Levantamento materiais eletricos
CER Rosa Broglio Zanin | Reatirou ar da bomba caixa d'água
Reestabelecimento de água
CER Eduardo Borges Coelho | Termino limpeza das canaletas de águas pluviais
Termino da instalação de telas de proteção nas grelhas de águas pluviais
Termino calafetação das caixas de inspeção
Verificação quadro de energia e disjuntores
Revisão em fiação do prédio
Troca 12 lâmpadas tubulares
Substituição 02 lâmpadas tubulares para led
Manutenção 01 tomada
Manutenção 03 ventiladores
Levantamento materiais eletricos
CER Carmelita Garcez II | Inicio quebra do piso de concreto do quiosque
Inicio retirada do entulho
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Conserto de tubulação hidráulica de entrada da caixa d'água
Instalação 01 boia mecânica
CER Carmelita Garcez I | Verificação iluminação quadra | 08.11.2023
CER Eloá do Valle Quadros | Manutenção 02 tomadas
Manutenção 03 interruptores
Levantamento materiais eletricos
CER Eduardo Borges Coelho | Troca 02 lâmpadas tubulares
Substituição 02 lâmpadas tubulares para led
Manutenção 02 ventiladores
Manutenção 02 chuveiros
Troca 01 chuveiro
Levantamento materiais eletricos
CER Carmelita Garcez II | Termino quebra do piso de concreto do quiosque
Termino retirada de entulho
CER Hélle Nice Pinto Passos | Troca 01 torneira de jardim | 09.11.2023
Manutenção em cuba do berçario
Verificalçao das caixas d'água
Levantamento materiais hdráulicos
CER Rubens Cruz I | Instalação completa 01 ventilador
Troca 02 tomadas
Levantamento de materiais
CER Clodoaldo Medina | Instalação completa 02 ventiladores
Passagem 30 metros de cabo
Instalação 02 canaletas sistema X
CER Alvaro waldemar Colino | Verificação eletrica caixa d'água
CER Carmelita Garcez II | Nivelamento de piso
Inicio concretagem do contra piso do quiosque
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Quebra de parede
Quebra de piso de concreto
Conserto de tubulação hidráulica
CER Eloá do Valle Quadros | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água | 10.11.2023
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Troca 02 ventiladores
Manutenção 01 ventildor
Manutenção 02 controles de ventilador
Levantamento materiais eletricos
CER Rubens Cruz II | Fixação 01 tomada sistema X
CER Irmã Maurina | Levantamento materiais hidráulicos
CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Retirada de ar da tubulação hidráulica do chuveiro
Troca 01 reparo de ducha higienica
Manutenção em válvula de lavatório
Troca 01 sifão
CER Carmelita Garcez II | Termino concretagem do contra piso do quiosque
CER Zilda Martins Pierri | Manutenção em torneira da cozinha
Troca 01 cano de chuveiro
| Sábado | 11.11.2023
CER Carmelita Garcez II | Pintura da porta de ferro da cozinha
Pintura do batente do deposito de alimento
Pintura 03 vitrôs da cozinha
Pintura 01 vitrô do deposito da cozinha

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 06 a 10 de novembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Troca 08 lâmpadas bulbo | 06.11.2023
Substituição 05 lâmpadas tubulares para led
EMEF Maria Lourdes Da Silva Prado | Manuteção em fição em curto
Fixação 01 refletor
Troca 01 controle de ventilador
Revisão quadro de distribuição
Armou disjuntor
EMEF Olga Ferreira Campos | Manutenção 01 tomada | 08.11.2023
Troca 03 ventiladores
Manutenção em fiação em curto
Armou disjuntor
EMEF Hermínio Pagotto | Montagem de andaime | 09.11.2023
Aplicação de massa acrilica
Lixamento de parede Drywall
Aplicação fundo preparador
EMEF Rubens Cruz | Troca 01 torneira eletrica | 10.11.2023
Troca 01 controle de ventilador
Fixação 01 tomada sistema X
EMEF Hermínio Pagotto | Pintura Drywall 01 sala
Desmontagem de andaime

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 06 a 10 de novembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Continuação pintura dos mourões | 06.11.2023
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Termino pintura dos mourões | 07.11.2023
Limpeza da sapata dos mourões para posterior pintura
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Termino pintura das sapatas | 08.11.2023
CE Gilda Rocha de Mello e Souza | Verificação de calhas do telhado energizadas | 10.11.2023
Isolamento de cabo do ar condicionado

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 06 a 10 de novembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Casa TI | Troca 01 boia mecânica da caixa d'água | 08.11.2023
Troca 01 registro gaveta
Troca 02 sifões
Troca 02 flexíveis
Troca 02 válvulas de lavatório