## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 07 a 11 de agosto de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Carmelita Garcez II | Retirada de cortinas | 07.08.2023
Continuação lixamento das ferragens das janelas
Continuação pintura das ferragens das janelas
CER José do Amaral Velosa | Retirada de vazamento de bebedouro de coluna
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Pintura sala b2
Pintura 01 porta
Reparos no reboco
Continuação pintura interna
CER José Pizani | Instalação completa de 05 tomadas
Passagem 10 metros de canaleta sistema X
Passagem 20 metros de cabo
Instalação 04 campainhas
CER Ricardo C. C. Monteiro | Rejuntamento de azulejos
Limpeza dos azulejos
CER Lourdes Apparecida Carvalho Prada | Verificação de tensão nas tomadas | 08.08.2023
Levantamento materiais eletricos
CER Cyro Guedes Ramos | Verificação da caixa d'água
Levantamento material hidráulico
CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Troca 01 válvula americana
Troca 01 sifão
CER Ricardo C. C. Monteiro | Levantamento materiais de pintura
Deslocamento de entulho
Reparos no piso de concreto
Instalação 01 torneira
CER José Pizani | Levantamento materiais eletricos
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Raspagem de parede na sala estruturada
Reparos no reboco
Aplicação fundo preparador
Aplicação massa acrílica
CER Carmelita Garcez II | Continuação lixamento das ferragens das janelas
Continuação pintura das ferragens das janelas
CER Jacomina Filippe Sambiase | Retirada, limpeza e instalação de reparo de válvula descarga
Retirada e instalação 01 vaso sanitário
Calafetação 01 vaso sanitário
CER Ângelo Lorenzetti | Troca 02 sifões | 09.08.2023
Reaperto 02 lavatórios
Troca 02 válvulas de lavatório
Troca 01 válvula americana
CER Carmelita Garcez II | Continuação lixamento das ferragens das janelas
Continuação pintura das ferragens das janelas
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Lixamento paredes
Termino pintura sala estruturada
Pintura 01 porta
Continuação pintura interna
CER Marialice Lia Tedde | Troca 01 sifão
CER Leonor Mendes de Barros | Reposição 04 azulejos do bebedouro
Rejunte azulejos
CER Concheta Smirne Mendonça | Reparos no piso do pátio e corredor
CER Ricardo C. C. Monteiro | Levantamento materiais de alvenaria
Inicio do contra piso do pátio
CER José Pizani | Instalação 05 canaletas sistema X
Passagem 24 metros de cabo
Instalação completa 03 tomadas duplas sistema X
Reparos na fiação da tomada da cozinha
Troca 02 resistencias das torneiras da cozinha
Instalação 04 tramelas nas portas das salas CI
CER Carmelita Garcez II | Retirada cortinas | 10.08.2023
Troca 01 sifão
CER Cyro Guedes Ramos | Verificação dos disjuntores
Levantamento materiais eletricos
CER Ângelo Lorenzetti | Verificação hidráulica caixa d'água, registros, torneiras, válvulas de descarga, etc.
Troca 01 torneira de lavatório
Troca 01 flexível
CER Eugênio Trovatti | Levantamento materiais eletricos
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Raspagem parade sala recreação
Aplicação fundo preparador
Aplicação massa acrílica
Lixamento paredes
Pintura sala
CER Eloá do Valle Quadros | Retirada de ar do encanamento dos banheiros
CER Ricardo C. C. Monteiro | Raspagem parade 01 sala
Lixamento paredes
Pintura 01 sala
Continuação contra piso e nivelamento pátio
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Continuação pintura interna
Pintura parede bebedouro
CER Maria Pradelli Malara | Instalação 02 paflon com duas lâmpadas | 11.08.2023
Instalação 06 puxadores de gaveta
Instalação 04 trincos de porta
Reposicionamento 03 ventiladores
Reaperto 01 porta
CER José Ênio Casalecchi | Desentupiu 01 vaso sanitário
CER Carmelita Garcez II | Continuação lixamento das ferragens das janelas
Continuação pintura das ferragens das janelas
CER Ricardo C. C. Monteiro | Termino contra piso e nivelamento pátio
CER Rubens Cruz II | Manutenção em pia com vazamento
Ajuste de 01 sifão

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 07 a 11 de agosto de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Hermínio Pagotto | Levantamento de materiais de pintura | 07.08.2023
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Calafetação 01 vaso sanitário
Troca 01 reparo de válvula Docol
Troca 01 tubo de ligação com espude
Troca 02 sifões
Troca 01 válvula americana
Instalação 04 mangueiras de hidrante
Instalação 04 esguicho de hidrante
Instalação 04 chaves Storz
EMEF Altamira Amorim Mantese | Verificação de curto cicuito no pátio | 08.08.2023
EMEF Rubens Cruz | Retirada 04 lousas antigas
Instalação 04 lousas novas
EMEF Altamira Amorim Mantese | Levantamento materiais de hidráulica | 09.08.2023
EMEF Rubens Cruz | Carregamento e retirada de 01 caminhão de pneus para descarte | 10.08.2023
Inicio aterramento das floreiras e canteiros
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Troca 03 aneis de vedação | 11.08.2023
Calafetação 03 vasos sanitários
Instalação 01 ducha higienica
EMEF Olga Ferreira Campos | Substituição 08 lâmpadas tubulares para led
Reposicionamento 01 ventilador
EMEF Rubens Cruz | Termino aterramento das floreiras e canteiros

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 07 a 11 de agosto de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Gilda Rocha de Mello e Souza | Troca 01 tomada dupla | 09.08.2023
Instalação de 01 espelho cego
Retirada 01 plug e instalação de 01 sindal
CE Fundecitrus | Troca 01 tomada da lavanderia
Troca 01 controle de ventilador
CE Alescio G. Santos | Regulagem 01 válvula descarga | 10.08.2023
CE Piaquara | Levantamento materiais eletricos
Instalação completa 01 tomada 220V 20a
Instalação 02 canaletas sistema X
Passagem 30 metros de cabo

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 07 a 11 de agosto de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMD Iracema Nogueira | Retirada de 02 cabos do poste que estavão fixados no alambrado passando corrente | 08.08.2023
CEDEPE | Troca 04 soquetes antivibratório | 11.08.2023
Troca 02 lâmpadas