## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 09 a 11 de outubro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Padre Bernardo Plate | Reparos e reaperto nas conexões da tubulação da caixa d'água | 09.10.2023
Retirou ar da boma da caixa d'água
CER Carmelita Garcez II | Conserto 02 ventilador
Troca 01 disjuntor da entrada de energia 100a
Troca 01 torneira de lavatório
Pintura das ferragens dos vitrôs dos berçarios
CER José Pizani | Troca 02 ventiladores
Fixação 01 controle de ventilador
Troca 02 tomadas
Instalação 04 sindal nos chuveiros
CER Marialice Lia Tedde | Instalação de suporte para varão de corina
Instalação de cortina
CER Ricardo C. C. Monteiro | Pintura do hall de entrada
Limpeza do telhado
Limpeza das calhas e condutores
CER Rubens Cruz II | Troca 01 torneira de bebedouro
Passou fita veda rosca e reaperto 01 torneira
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Levantamento materiais de alvenaria
CER Alvaro Waldemar Colino | Limpeza de 03 ralos | 10.10.2023
Regulagem 02 válvulas descarga
CER Carmelita Garcez II | Termino pintura das ferragens dos vitrôs dos berçarios
Desentupiu 01 vaso sanitário
CER Ricardo C. C. Monteiro | Raspagem de paredes
Continuação pintura externa
Quebra de contra piso de concreto em area externa da lavanderia
Inicio remoção de entulho
CER Carmelita Garcez II | Continuação pintura interna | 11.10.2023
Verificação eletrica chuveiros e disjuntores
CER Irmã Maurina | Troca 05 ventiladores
Troca 02 controles de ventilador
CER Ricardo C. C. Monteiro | Pintura sala de recreação
Termino retirada de entulho
CER Jacomina Filippe Sambiase | Retirada e limpeza de 04 reparos de válvula descarga
Reaperto de flexível
Reaperto 03 sifões
Reaperto de todas as torneiras

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 09 a 11 de outubro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Eugênio Trovatti | Calafetação das caixas de inspeção de esgoto | 09.10.2023
Conserto tubulação hidraulica do esgoto
EMEF Rafael de Medina | Troca 01 lâmpada tubular
Troca 01 disjuntor 100a
Reaperto conectores do painel de disjuntores
EMEF Henrique Scabello | Troca 01 flexível
Reaperto torneira de lavatório
EMEF Rubens Cruz | Nivelamento de solo
Montagem de caixaria para concretar calçamento
Assentamento de de blocos de concreto
EMEF Rubens Cruz | Concretagem de contra piso | 10.10.2023
Assentamento de de blocos de concreto
Troca 03 ventiladores
Troca 03 controles de ventilador
Substituição 10 lâmpadas tubulares para led
Troca 15 lâmpadas tubulares
Instalação completa 01 ventilador
EMEF Altamira Amorim Mantese | Regulagem 01 válvula descarga
Troca 01 mola/chave de válvula descarga
Levantamento materiais hidráulicos
EMEF Maria de Lourdes Da Silva Prado | Instalação 04 canaletas sistema X | 11.10.2023
Passagem 35 metros de cabo
Instalação completa 04 ventiladores
Conserto de alambrado
Levantamento materiais de alvenaria

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 09 a 11 de outubro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Fundecitrus | Levantamento materiais eletricos | 09.10.2023
EMD Iracema Nogueira | Troca 01 ventilador | 10.10.2023
Fixação 01 placa de tomada
Levantamento materiais eletricos

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 09 a 11 de outubro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EJA | Verificação de vazamento em caixa d'água | 11.10.2023