## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 12 a 16 de junho de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER José Pizani | Instalação completa de 01 tomada dupla 4x4 | 12.06.2023
Troca 02 controles de ventilador
Instalação 08 canaletas sistema X
Passagem 08 metros de cabo
Corte e quebra de piso de concreto e parede para instalação de tubulação hidráulica
Instalação 08 metros de tubulação hidráulica e conexões
Feito ligação de direta de água da rua para a cozinha
Reparos no reboco e calçamento de concreto
CER Antônio Tavares Pereira Lima | Retirada de entulho
CER Rosa Broglio Zanin | Reparos na pia da cozinha | 13.06.2023
Instalação de portas do armario da cozinha
CER Carmelita Garcez I | Troca 04 interruptores
Troca 04 controles de ventilador
Troca 04 placas de controle de ventilador
Retirada de alices de 01 ventilador para limpeza
Instalação 01 ventilador
Retirada de restos de materiais de construção
CER Carmelita Garcez II | Retirada de restos de materiais de construção
CER Marialice Lia Tedde | Verificação de chuveiro
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Reparo 01 chuveiro | 14.06.2023
Levantamento materiais eletricos
Abertura decaixas de inspeção de esgoto
Tentativa de desobstrução de esgoto
CER Carmelita Garcez I | Troca 05 torneiras de bebedouro
Troca 01 boia mecânica da caixa d'água
CER Clodoaldo Medina | Troca 01 tomada | 15.06.2023
Troca 01 disjuntor
CER José Pizani | Instalação de 70 metros de "gambiarra" para festa junina | 16.06.2023

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 12 a 16 de junho de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Rafael de Medina | Verificação das tomadas da quadra | 13.06.2023
Troca 01 disjuntor
Manutenção em fiação em curto circuito
Reparo em 01 tomada
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Troca 15 interruptores | 15.06.2023
Reparo 01 tomada sisetma X
Substituição 02 lâmpadas tubolares para led
EMEF Maria Lourdes da Silva Prado | Troca 01 tubo de ligação e espude de vaso sanitário | 16.06.2023
Levantamento materiais hidráulicos
EMEF Rubens Cruz | Instalação completa de 15 tomadas duplas sistema X
Instalação 10 metros de canaletas sistema X
Passagem 20 metros de cabo
Instalação 01 disjuntor com caixa PVC
Instalação 02 disjuntores para as torneiras eletricas
EMEF Olga Ferreira Campos | Retirada 03 vasos sanitários
Desobstruiu 03 vasos sanitários com objetos dentro
Instalação 03 vasos sanitários

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 12 a 16 de junho de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Piaquara | Continuação pintura base de concreto do alambrado | 12.06.2023
Continuação pintura dos mourões
Lixou portão da entrada social
Pintura do portão
EMD Iracema Nogueira | Levantamento materiais de pintura
Levantamento de materiais de alvenaria
CE Alescio G. Santos | Levantamento de materiais eletricos para a instalação de TV e computadores | 13.06.2023
EMD Iracema Nogueira | Conserto em tubulação hidráulica da caixa d'água
Troca de conexões hidráulicas
CE Piaquara | Raspagem de parede
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura base de concreto do alambrado
Continuação pintura dos mourões
EMD Iracema Nogueira | Lixamento parede | 15.06.2023
Aplicação massa corrida
CE Piaquara | Continuação pintura base de concreto do alambrado | 16.06.2023
Continuação pintura dos mourões
Continuação pintura externa
EMD Iracema Nogueira | Verificação eletrica da caixa d'água

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 12 a 16 de junho de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Casa Cadastro | Verificação de vazamento em parede | 13.06.2023
Quebra de parede
Levantamento de materiais hidráulicos
Casa TI | Tirou medidas dos muros
CAEE | Substituição 25 lâmpadas tubolares para led | 14.06.2023
Troca 08 lâmpadas de bulbo