## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 18 a 22 de dezembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Alvaro Waldemar Colino | Religou luminária na entreda da escola | 18.12.2023
Passagem 4 metros de cabo
Levantamento materiais eletricos
CER Maria Renata Lupo Bó | Retirada 06 torneiras de bebedouro
Instalação 06 plugs
CER Carmelita Garcez II | Pintura do piso de concreto
Pintura da porta de ferro sala direção
Pintura da porta do "boqueta" e batente
CER Honorina Comelli Lia | Troca 02 ventiladores
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Inicio concretagem da calçada
Reparos nas caixas de águas pluviais
Reparos no reboco
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Instalação completa 01 ventilador
Instalação 01 canaleta sistema X
Passagem 4 metros de cabo
Troca 03 ventiladores
Troca 02 controles de ventilador
CER Rubens Cruz I | Inicio abertura de valetas
CER Leonor Mendes de Barros | Retirada 01 torneira eletrica | 19.12.2023
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Instalação completa 01 ventilador
Instalação completa 01 tomada sistema X
Instalação 02 canaletas dupla face
Passagem 14 metros de cabo
Troca 02 controles de ventilador
Troca 01 suporte de ventilador
Reaperto na fixação 02 ventiladores
CER Rubens Cruz I | Termino abertura valeta
Quebra de piso de concreto
CER Cyro Guedes Ramos | Troca 05 controles de ventilador
Regulagem 07 ventiladores
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Embolsamento de telhado cerâmico
Reposição 02 capas cerâmicas
Corte e reposição de 08 telhas cerâmicas
CER Jacomina Filipe Sambiase | Destravou valvula descarga | 20.12.2023
Verificação eletrica da caixa d'água
CER José Pizani | Verificação eletrica da caixa d'água
Troca 01 chave boia superior da caixa d'água
CER Rubens Cruz I | Instalação 24 metros de tubulação 150mm para águas pluviais
Instalação de conexões hidráulicas de 150mm
Confecção de caixa em alvenaria para galeria águas pluviais
Chumbou "berço" para a instalação de grelha (ralo)
Aterrou valetas
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Ajuste 01 sifão bebedouro
Reaperto das magueiras flexíveis do filtro do bebedouro
CER Rubens Cruz I | Reparos no piso de concreto | 21.12.2023
Instalação de grelha de águas pluviais
Instalação de tela contra sinantropicos
CER Ricardo C. C. Monteiro | Retirada de toldo de ferro
CER Clodoaldo Medina | Verificação estrutura eletrica para ar condicionado
CER Rubens Cruz I | Termino instalação tubulação de águas pluviais | 22.12.2023
Aterramento tubulação
Demolição "casa de boneca"

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 18 a 22 de dezembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Waldemar Saffiotti | Verificação em quadro de distribuição de energia | 19.12.2023
Instalação 01 disjuntor
Divisão circuito
Reaperto das conexões do quadro
EMEF Edmilson de Nola Sá | Troca 34 lâmpadas de bulbo | 21.12.2023
Avaliação eletrica da caixa d'água
Troca 01 chave boia
EMEF Hermínio Pagotto | Levantamento de materiais para fixação de 24 ventiladores | 22.12.2023

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 18 a 22 de dezembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMD Iracema Nogueira | Levantamento de materiais de pintura | 19.12.2023
EMD Iracema Nogueira | Inicio da pintura da escadaria do palco | 20.12.2023
EMD Iracema Nogueira | Continuação pintura da escadaria | 21.12.2023
EMD Iracema Nogueira | Termino pintura escadaria | 22.12.2023
Pintura do corrimão e guarda corpo da escada

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 18 a 22 de dezembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
NEJA | Verificação de vazamento em caixa d'água | 19.12.2023
Aplicação de massa de calafetação
Reaperto de flange
Calço emtubulação hidráulica
Polo Univesp | Conferencia e retirada de materiais eletricos | 22.12.2023