## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 23 a 25 de agosto de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Jacomina Filippe Sambiase (casa) | Regulagem de válvula descarga | 23.08.2023
Desentupiu 01 ralo de banheiro
Troca 01 torneira
Instalação 02 metros de canaleta sistema X
Instalação 01 tomada sistema X
Instalação 01 controle de ventilador
CER Carmelita Garcez I | Troca 06 tubo ligação e espude
Troca 02 válvulas de pia
Troca 02 sifões
Reaperto 05 tampas de vaso sanitário
Troca 02 suportes de papel higienico
Troca 04 lâmpadas
Troca 01 controle de ventilador
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Reparos no reboco
Continuação pintura interna
Raspagem de parede
Aplicação massa acrílica
CER Ricardo C. C. Monteiro | Lixamento paredes
Continuação pintura interna
Pintura de colunas
Reparos no calçamento de concreto
CER Carmelita Garcez II | Verificação eletrica de ventiladores
CER Amélia Favero Manini | Termino da instalação de telas nas grelhas de águas pluviais
CER Rubens Cruz II | Troca 04 tomadas | 24.08.2023
Troca 01 chuveiro
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Lixamento paredes
Continuação pintura interna
Reparos no reboco
Aplicação massa acrílica
CER Ricardo C. C. Monteiro | Continuação pintura interna
Pintura de portas e janelas de 01 sala
Levantamento materiais de alvenaria
CER Amélia Favero Manini | Quebra de alguns trechos do calçamento de concreto em volta das grelhas
Reparos e concretagem de calçamento
CER Helle Nice Pinto Passos | Troca 01 torneira
Troca 01 reparo válvula de descarga
CER Ângelo Lorenzetti | Troca 12 lâmpadas tubulares | 25.08.2023
CER Marialice Lia Tedde | Instalação hidráulica 01 bebedouro
CER Helle Nice Pinto Passos | Retirada de ar dos encanamentos dos banheiros
CER Ricardo C. C. Monteiro | Pinturas dos pilares externos
Manutenções nas divisorias de alvenaria dos banheiros
Reparos no reboco do banheiro
Mudança de armarios das salas
CER Maria Pradelli Malara | Regulagem de válvula descarga
Reparos em 04 registros
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Troca 01 lavatório
Troca 03 sifões
Troca de 14 buchas e parafusos de 07 lavatórios
CER Maria Pradelli Malara | Levantamento materiais eletricos para iluminação externa e instalação de chuveiros
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Lixamento paredes
Continuação pintura interna

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 23 a 25 de agosto de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Rubens Cruz | Substituição 02 lâmpadas tubulares para led | 24.08.2023
Revisão em 02 torneiras eletricas
Passagem 04 metros de cabo
Troca 01 sifão
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água
Abertura de registro
Isolamento cabeamento da chave boia
Painel do contaor com mal contato
Reaperto dos conectores do painel
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Substituição 12 lâmpadas tubulares para led
Alinhamento das luminárias do pátio
EMEF Henrique Scabello | Pintura do piso de concreto para reinauguração

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 23 a 25 de agosto de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 23 a 25 de agosto de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução