## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 24 a 28 de abril de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Honorina Comelli Lia | Retirou ar bomba da caixa d'água | 24.04.2023
CER Carmelita Garcez II | Termino pintura sala da direção
Assentamento pisos no banheiro dos funcionários
CER Irmã Maurina | Regulagem de tubo de ligação 01 vaso sanitário
Regulagem 01 válvula descarga
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Troca 12 refletores led
Troca 01 fotocelula
Substituição 08 lâmpadas tubulares para led
CER José do Amaral Velosa | Instalação eletrica e hidráulica 01 bomba da caixa d'água | 25.04.2023
Troca 01 sifão
CER Padre Bernardo Plate | Retirou ar bomba da caixa d'água
Retirou ar da rede de água
Conserto 03 torneiras
Troca 01 torneira
CER Carmelita Garcez II | Inicio pintura corredor
Rejuntou pisos do banheiro
Retirada de azulejos da parede
Inicio de assentamento de azulejos na parede para painel
CER Honorina Comelli Lia | Retirou ar da bomba da caixa d'água
CER Maria Ap de Azevedo Bozutti | Abertura de valeta para localizar cano com vazamento | 26.04.2023
CER Carmelita Garcez II | Termino pintura corredor
Pintura banheiro dos funcionários
Aplicação massa corrida
Lixamento parede
Inicio pintura pátio interno
Termino assentamanto azulejos para painel
Rejuntou azulejos
CER Dona Cotinha de Barros | Instalação completa 01 tomada sistema X
Instalação 06 metros de canaleta sistema X
Passagem 15 metros de cabo PP
Instalação hidráulica completa 01 bebedouro
Instalação completa 01 filtro Ap 200
CER Carmelita Garcez II | Termino pintura pátio interno | 27.04.2023
Corte na plaina 01 porta
Instalação 01 porta no banheiro
Instalação 01 vaso sanitário
Furação para parafusos do vaso
Instalação coluna do lavatório
CER Eloá do Valle Quadros | Reparo no barramento disjuntores do banheiro
Armou disjuntor
Levantamento materiais eletricos
CER Dona Cotinha de Barros | Termino instalação hidráulica bebedouro
Troca 02 torneiras
Troca 01 reparo válvula descarga
CER Padre Bernardo Plate | Retirou ar da bomba da caixa d'água
Troca 02 sifões
Levantamento materiail hidráulico
CER Honorina Comelli Lia | Retirou ar da bomba da caixa d'água | 28.04.2023
CER Carmelita Garcez II | Reposição 25 peças de azulejo
Rejunte dos azulejos
Regularização dos pisos na entrada do galpão
CER Rosa Broglio Zanin | Desligue do quadro de energia
Quebra de piso concreto
Abertura de valeta para localizar cano com vazamento
Limpeza caixa de inspeção eletrica
Reparo em tubulação hidráulica

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 24 a 28 de abril de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Maria de Lourdes da Silva Prado | Levantamento materiais hidráulicos | 24.04.2023
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Retirada 04 lousas
Instalação 07 lousas novas
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Substituição 12 lâmpadas tubulates para led | 25.04.2023
Retirada 02 lousas
Instalação 02 lousas novas
Instalação 06 controles de ventilador
Instalação 02 TVs e suportes
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Instalação 01 lousa
EMEF Rafael de Medina | Levantamento materiais eletricos | 26.04.2023
EMEF Rafael de Medina | Retirada 06 lousas | 27.04.2023
Instalação 07 lousas novas
EMEF Rafael de Medina | Retirada 08 lousas | 28.04.2023
Instalação 08 lousas novas

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 24 a 28 de abril de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio G. Santos | Retirada 02 lousas | 25.04.2023
Instalação 02 suportes de apagadores
Instalação 02 lousas
EMD Iracema Nogueira | Regulagem angulação 01 ventilador | 26.04.2023
Levantamento materiais eletricos
CE Alescio G. Santos | Instalação 09 suportes de apagadores
CE Alescio G. Santos | Chumbou alçapão | 27.04.2023
Acabamento no reboco
CE Gilda Rocha de Mello e Souza | Instalação 01 disjuntor sala informatica | 28.04.2023
Verificação circuito ar condicionado
EMD Iracema Nogueira | Verificação eletrica caixa d'água

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 24 a 28 de abril de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CAEE | Instalação 01 TV e suporte | 26.04.2023
Levantamento materiais eletricos
CEDEPE | Substituição 24 lâmpadas tubulares para led
Troca 48 soquetes antivibratório
Casa TI | Raspagem das paredes internas | 28.04.2023
Aplicação selador na cozinha
Pintura cozinha
NEJA | Verificação 03 caixas d'água
Levantamento materiais hidráulicos