## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 25 a 29 de setembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Carmelita Garcez II | Continuação pintura externa segunda mão | 25.09.2023
Pintura do abrigo de GLP
Lixamento das ferragens
Aplicação de fundo nas ferragens
Inicio pintura corrimão e guarda corpo
Retirada de reboco solto
Reparos no reboco
CER Anunciata Lia David | Instalação completa 02 ventiladores
Instalação 06 canaletas sistema X
Passagem 12 metros de cabo
Troca 05 controles de ventilador
Conserto 02 tomadas
CER Maria Renata Lupo Bo | Abertura de tampa de concreto em caixa de inspeção de águas pluviais
CER Ricardo C. C. Monteiro | Pintura em "meias" paredes de bloco
Termino do jardim sensorial
Mudança de armarios de local
CER Dona Cotinha de Barros | Troca de 01 disjuntor 100a na caixa de entrada
CER Jacomina Filippe Sambiase (casa) | Verificação tomada | 26.09.2023
CER Cyro Guedes Ramos | Troca 06 ventiladores
Troca 07 controles de ventilador
CER Zilda Martins Pierri | Conserto 02 ventiladores
CER Carmelita Garcez II | Termino aplicação de fundo nos corrimões e guarda corpo
CER Ricardo C. C. Monteiro | Pintura do calçamento do jardim
Repicou parede para assentar azulejos
Assentamento de azulejos em uma parede para utilizar como lousa
Rejuntou azulejos
CER Dona Cotinha de Barros | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água
CER Maria Renata Lupo Bo | Fechamento e calafetação de tampa de concreto em PV de esgoto
CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Verificação hidráulica da caixa d'água
CER Rosa Ribeiro Stringhetti | Inicio abertura valeta
CER Carmelita Garcez I | Verificação de esgoto entupido
CER Dona Cotinha de Barros | Descarregou 02 caminhões pipa de água na caixa d'água | 27.09.2023
CER Marialice Lia Tedde | Verificação ventiladores
Levantamento materiais eletricos
CER Rosa Ribeiro Stringhetti | Corte de raizes de arvore
Termino abertura valeta
Conserrto de tubulação hidráulica
CER Amélia Favero Manini | Verificação de canaleta sistema X solta
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Testes nas chaves boia da caixa d'água
CER Carmelita Garcez II | Pintura de ferragens e rampa
CER Ricardo C. C. Monteiro | Lixamento de canos de pvc para aderir a tinta
Pintura dos canos
Pintura do piso
CER Clodoaldo Medina | Troca 02 ventiladores
Troca 02 controles de ventilador
CER Carmelita Garcez II | Continuação pintura externa | 28.09.2023
CER Dona Cotinha de Barros | Descarregou 02 caminhões pipa de água na caixa d'água
Colocação de lona plática em trechos danificados do telhado
CER Ricardo C. C. Monteiro | Raspagem parede
Aplicação massa acrílica
Lixamento de parede
Continuação pintura externa
CER Anunciata Lia David | Quebra de calçamento de concreto
Retirada de raiz de arvore
CER Rosa Ribeiro Stringhetti | Verificação da rede de água
Verificação de todas as torneiras e válvulas de descarga
Levantamento materiais hidráulicos
CER Jacomina Filippe Sambiase (casa) | Conserto de 01 tomada | 29.09.2023
CER Rosa Ribeiro Stringhetti | Verificação das caixas d'água
Manutenção em 02 válvulas de descarga
CER Carmelita Garcez II | Continuação pintura externa
Limpeza e lixamento das grades do muro
CER Anunciata Lia David | Nivelamento do solo
Concretagem do calçamento interno
CER Carmelita Garcez I | Quebra de piso e parede na tubulação de esgoto da pia da copa
Descarregou caminhão com bloquetes e guias de concreto
Abertura de valeta
Assentamento das guias
CER Ricardo C. C. Monteiro | Lixamento de parede sala C.I.
Pintura das paredes e porta sla C. I.
Troca 04 ventiladores
Troca 06 controles de ventilador
Troca 01 tomada
Verificação 03 tomadas
Levantamento de materiais eletricos
CER José Amaral Velosa | Troca 01 sifão

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 25 a 29 de setembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Olga Ferreira Campos | Troca 02 ventiladores | 26.09.2023
Troca 02 controles de ventilador
EMEF Rafael de Medina | Retirada 01 lousa
Instalação 01 lousa nova
Instalação 02 aramados
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Descarregou 02 caminhões pipa de água na caixa d'água
Manutenção em vazamentos nas torneiras do bebedouro
EMEF Waldemar Saffiotti | Retirou ar da bomba da caixa 'água | 27.09.2023
Corte de parafuso e instalação no suspiro da bomba
Troca 01 controle de ventilador
Troca 01 interruptor
Instalação 01 canaleta sistema X
Passagem 04 metros de cabo
Instalação completa 01 tomada sistema X na cozinha
Manutenção em vaso sanitário com vazamento
Troca 01 sifão
EMEF Rubens Cruz | Carregamento de blocos para o local de trabalho
Nivelamento do solo
EMEF Rafael de Medina | Manutenção em fiação da bomba da caixa d'água | 28.09.2023
Reestabelecimento de água
EMEF Waldemar Saffiotti | Troca 04 ventiladores
Troca 04 controles de ventilador
Instalação da placa de inauguração
Troca 04 lâmpadas

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 25 a 29 de setembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMD Iracema Nogueira | Instalação 03 suportes de cortina | 26.09.2023
Instalação 03 cortinas
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Descarregou 01 caminhão pipa de água na caixa d'água
EMD Iracema Nogueira | Manutenção em mictório | 28.09.2023
Troca 01 sifão

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 25 a 29 de setembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CEDEPE | Troca 03 reparos de válvula de descarga | 22.09.2023
CAEE | Levantamento materiais eletricos | 28.09.2023
CEDEPE | Calafetação de vasos sanitários
SME | Verificação de calafetação dos vasos sanitários
Casa Merenda | Verificação torneiras com vazamento | 29.09.2023
Levantamento materiais hidráulicos