## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 27 de novembro a 01 de dezembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Antônio Tavares Pereira Lima | Verificação da rede eletrica | 27.11.2023
CER José Pizani | Manutenção em 04 ventiladores
Manutenção 01 controle de ventilador
Troca 01 ventilador
CER Cyro Guedes Ramos | Conserto de tubulação hidráulixca do bebedouro
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação de corte e quebra de piso de concreto trincados ou levantados
Continuação reparos nas tricas do reboco e piso de concreto
Raspagem de parede
Aplicação de fundo preparador
Aplicação massa acrílica
Lixamento de paredes
CER Rubens Cruz I | Troca 08 refis de filtro
CER Padre Bernardo Plate | Troca 01 ventilador
Troca 01 controle de ventilador
CER Carmelita Garcez II | Troca 01 cano de chuveiro
CER Waldir Alceu Trigo | Calafetação de caixa de esgoto | 28.11.2023
Aterrou parcialmente caixa de esgoto
Verificação da rede eletrica
Manutenções em cabos eletricos em diversos pontos
Inicio das vedações e calafetações do prédio contra passaros
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Pintura dos banheiros
Raspagem de parede externa
Aplicação massa acrílica
Lixamento de paredes
Aplicação fundo preparador
Continuação de corte e quebra de piso de concreto trincados ou levantados
Continuação reparos nas tricas do reboco e piso de concreto
CER Rosa Broglio Zanin | Manutenção 04 ventiladores
Armou disjuntor de chuveiro
Troca 01 resistência de chuveiro
Desentupiu ralo do bebedouro
Colocação 01 mangueira de chuveiro
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Troca 02 sifões | 29.11.2023
Troca 05 anéis de vedação 50mm
CER Dona Cotinha de Barros | Descarregou caminhão pipa de água na caixa d'água
Levantamento materiais eletricos
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Instalação completa de 06 tomadas sistema X
Passagem 10 metros de fio
Manutenção 01 ventilador
Verificação da rede eletrica
Levantamento materiais eletricos
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Aplicação massa acrílica
Lixamento de paredes
Continuação pintura
Continuação de corte e quebra de piso de concreto trincados ou levantados
Continuação reparos nas tricas do reboco e piso de concreto
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Instalação eletrica de 01 exaustor | 30.11.2023
Troca 01 filtro de bebedouro
Levantamento materiais hidráulicos
CER Rosa Ribeiro Stringhetti | Troca 01 chuveiro
CER Eloá do Valle Quadros | Troca 01 chave boia da caixa d'água
CER José Ênio Cassalecchi | Retirada 01 espelho quebrado
Armou disjuntor
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Aplicação massa acrílica
Lixamento de paredes
Continuação pintura
Continuação de corte e quebra de piso de concreto trincados ou levantados
Continuação reparos nas tricas do reboco e piso de concreto
Instalação 04 válvulas de retenção nas saidas da tubulação de águas pluviais
CER Clodoaldo Medina | Manutenção da fiação 02 ventiladores
Verificação da rede eletrica
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Pintura do deposito | 01.12.2023
Limpeza teto da sala intermediária com água sanitaria
Pintura teto sala intermediária
Troca 02 controles de ventilador
Troca 02 tomadas
Troca 02 fechadura s e maçanetas
CER Maria Pradelli Malara | Troca 01 reparo de válvula descarga
Troca 02 torneiras da cozinha
Troca 03 torneiras de lavatório
Ajuste de 01 sifão
CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Manutenção 01 chuveiro
CER Ricardo C. C. Monteiro | Retirada 01 toldo de ferro
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Troca 01 ventilador

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 27 de novembro a 01 de dezembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Waldemar Saffiotti | Verificação rede elétrica do portal do saber | 27.11.2023
Manutenção em fiação 01 ventilador em curto
Manutenção em 01 tomada em curto
Troca 01 disjuntor
Fixação 01 luminária
Fixação 02 placas de inauguração
EMEF Rubens Cruz | Ajuste de tubo de ligação e espude de vaso sanitário
Calafetou 01 vaso sanitário com rejunte
Manutenção em 01 caixa de descarga com vazamento
EMEF Hermínio Pagotto | Inicio das vedações e calafetações dos prédios contra passaros | 28.11.2023
Embolsamento de telhado
Troca 20 telhas cerâmicas
Verificação da rede eletrica
Manutenções em cabos eletricos em diversos pontos
Ajuste 01 sifão
Reaperto 01 flexível de lavatório
EMEF Maria de Lourdes da Silva Prado | Troca 01 tubo de ligação e espude de vaso sanitário | 29.11.2023
EMEF Hermínio Pagotto | Continuação das vedações e calafetações dos prédios contra passaros
Embolsamento de telhado
Troca 30 telhas
EMEF Hermínio Pagotto | Termino das vedações e calafetações dos prédios contra passaros | 30.11.2023
Termino embolsamento de telhado
Troca 10 telhas

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 27 de novembro a 01 de dezembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMD Iracema Nogueira | Armou disjuntor | 27.11.2023
Verificação tomadas
Levantamento de material elétrico

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 27 de novembro a 01 de dezembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
NGSAT | Troca 01 sifão | 28.11.2023
Troca 01 válvula de lavatório
Polo Univep | Levantamento de materiais de pintura | 29.11.2023
Levantamento de materiais eletricos
Casa Cadastro | Troca 01 sifão