## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Padre Bernardo Plate | Continuação abertura valeta | 30.01.2023
Instalação de bomba "sapo" para escoamento de água da valeta
Conserto tubulação hidráulica
Aterramento valeta
Limpeza do local
CER Carmelita Garcez II | Levantamento materiais de alvenaria para reforma
CER Eloá do Valle Quadros | Substituição 04 lâmpadas tubulares para led
Troca 10 lâmpadas
Passagem 12 metros de cabeamento
Instalação 01 plafon
Instalação completa de 03 ventiladores
Troca 01 controle de ventilador
Troca 01 contator e 01 rele térmico da caixa d'água
Testes no circuito da caixa d'água
CER José do Amaral Velosa | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água
Levatamento de material hidráulico
CER Padre Bernardo Plate | Reparos no piso de concreto do pátio | 31.01.2023
Reparos do piso de concreto da calçada externa em dois pontos
CER José do Amaral Velosa | Desentupiu 01 vaso sanitário
Retirada e instalação de boia mecânica
Limpeza de tubulação que estava com pedras
CER José Ênio Casalecchi | Regulagem 01 válvula de descarga de deficiênte
CER Eudóxia Pinto Ferraz | Substituição 20 lâmpadas tubulares para led
Levantamento de materiais elétricos e hidráulicos
CER Rubens Cruz II | Troca 01 sifão
Reaperto 01 torneira lavatório
CER Marialice Lia Tedde | Retirada de uma tomada feita no padrão de entrada sem disjuntor de proteção
Isolamento cabeamento
Levantamento materiais eletrica
CER Amélia Favero Manini | Instalação 01 sindal de chuveiro
Reparo em fiação derretida
CER Eduardo Borges Coelho | Troca 01 ventilador
Levantamento materiais eletricos
CER Carmelita Garcez II | Levantamento materiais para pintura | 01.02.2023
CER Honorina Comelli Lia | Remoção tampas das caixas de inspeção de esgoto | 02.02.2023
CER Carmelita Garcez I | Conserto 04 interruptores
Colagem 01 pedra de granito
Fixação 01 suporte de papel higiênico
Fixação 01 acabamento de vlavula de descarga
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Verificação elétrica
Armou disjuntores
CER Judith de Barros Batelli | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água | 03.02.2023
CER Maria da Glória Fonseca Simões | Verificação chuveiros
Armou disjuntor
Troca 02 lâmpadas tubulares
Levantamento materiais eletricos
CER Eloá do Valle Quadros | Verificação chuverios
Retirada de ar da tubulção dos chuveiros
CER Zilda Martins Pierri | Retirada das bases de ferro do antigo suporte do carrimão
CER Maria José Pahin Da Porciuncula | Verificação vazamentos hidráulicos
CER Padre Mario Cavaretti Filho | Conserto de tubulação hidráulica

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Gilda Rocha Mello e Souza | Revisão telhado | 30.01.2023
Troca 05 telhas cerâmicas no refeitório
Encaixe de telhas
EMEF Olga Ferreira Campos | Retirada de 15 reatores de poste | 01.02.2023
Troca 02 ventiladores
Troca 04 lâmpadas tubulares
Regulagem 02 ventiladores
EMEF Rubens Cruz | Troca 08 caixas de descarga
Troca 08 flexíveis
Troca 07 tubos de ligação e espude
EMEF Rubens Cruz | Levantamento materiais hidráulicos | 02.02.2023
Regulagem 04 tubos de ligação e espude
Remoção e instalação de pis de inox
Troca 02 flexíveis
Troca 04 sifões
Conserto 01 torneira eletrica
Retirada 02 vasos sanitários
Troca 02 aneis de vedação de vaso
Troca 04 parafusos de vaso sanitário
Instalação 02 vasos sanitários
Calafetou 04 vasos sanitários
Fixação de 01 lavatório
Calafetagem 02 lavatórios

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 30 janeiro a 03 de fevereiro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Piaquara | Continuação pintura externa | 30.01.2023
Lixamento paredes externas
CE Alescio G. Santos | Retirada de canaletas quebradas | 31.01.2023
Levantamento materiais de alvenaria
CE Piaquara | Continuação pintura externa
CE Alescio G. Santos | Abertura para brocas | 01.02.2023
Nivelamento piso para concretagem sapata
CE Piaquara | Continuação pintura externa
Troca 05 ventiladores
CE Alescio G. Santos | Montagem de caixaria | 02.02.2023
Armação ferragem
Concretagem das brocas e sapata
CE Piaquara | Continuação pintura externa
Instalação 05 spot de led
Passagem de 120 metros de cabo
Substituição 08 lâmpadas para led
Troca 05 bocais de lâmpada
Troca 03 lâmpadas de refletores
CE Alescio G. Santos | Inicio construção de meia parede | 03.02.2023
Inicio chapisco
Concretagem calçamento
CE Piaquara | Continuação pintura externa
Instalação 01 tomada
Troca 01 ventilador
Troca 01 controle ventilador
Substituição 06 lâmpadas para led
Levantamento materiais eletricos
Troca de madeiramento beiral do telhado
Troca 20 telhas cerâmicas

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
SME | Verificação telhado do deposito dos materiais de limpeza | 30.01.2023
Antigo CAEE | Levantamento materiais para pintura | 01.01.2023
NGSAT | Levantamento materiais para pintura