## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 30 de outubro a 01 de novembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER José Ênio Cassalecchi | Fixação de suporte de cortina | 30.10.2023
CER Maria Da Gloria Fonseca Simões | Conserto de furo em caixa d'água
CER Amélia Favero Manini | Retirado vazamento 02 torneiras
Retirada de vazmento de filtro de bebedouro
Desentupiu 01 vaso sanitário
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação da limpeza das canaletas de águas pluviais
Quebra de reboco em pontos que estavam trincados
CER Leonor Mendes de Barros | Verificação de vasos sanitários
CER Jacomina Filipi Sambiase | Verificação ralos dos banheiros | 31.10.2023
Verificação de válvulas de descarga
CER Ricardo C. C. Monteiro | Desentupiu 01 condutor entupido do telhado
Substituição 14 lâmpadas tubulares para led
Verificação eletrica do quadro de disjuntores
CER José do Amaral velosa | Retirado vazamento bebedouro
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Termino limpeza das canaletas de águas pluviais
Troca 01 tampa de PVC da caixa de gordura
Troca 10 telhas cerâmicas
CER Eduardo Borges Coelho | Inicio limpeza das canaletas de águas pluviais
Inicio da instalação de telas de proteção nas grelhas de águas pluviais
CER Rubens Cruz II | Retirou vazamento de lavatório | 01.11.2023
Troca 01 sifão
Troca 01 flexível
CER Leonor Mendes de Barros | Corte de galhos de arvore com motosserra
Reparos em fiação eletrica
CER Ângelo Lorenzetti | Conserto de estrutura de alvenaria na entrada do relógio de água
Assentamento de tijolos cerâmicos (baiano)
CER Maria Pradelli Malara | Troca 01 registro esfera
Conserto de tubulação hidráulica
Troca 01 boia mecânica
Troca 01 tubo de ligação de vaso sanitário
CER Eduardo Borges Coelho | Continuação limpeza das canaletas de águas pluviais
Continuação da instalação de telas de proteção nas grelhas de águas pluviais
Calafetou caixas de inspeção
Limpeza de calha do telhado
Sexta dia 03.11.2023 Ponto Facultativo
CER Carmelita Garcez II | Assentamento de recortes de azulejos nos vitrôs e porta da cozinha | 03.11.2023
Instalação de cantoneiras nas quinas dos azulejos
CER Eunice Bonilha Toledo Piza | Reparos com massa no piso do corredor do pátio

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 30 de outubro a 01 de novembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Substituição 10 lâmpadas tubulares para led | 30.10.2023
Troca 40 lâmpadas tubulares
Troca 10 ventiladores
EMEF Waldemar Saffiotti | Levantamento de materiais hidráulicos
EMEF Olga Ferreira Campos | Troca 04 flexíveis | 31.10.2023
Troca 01 torneira
Reaperto de 04 torneiras
Troca 01 tubo de ligação e espude
EMEF Altamira Amorim Mantese | Troca 05 reparos de torneira
Troca 01 torneira esfera
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Instalação completa de 4 refletores led
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Instalação completa de 12 refletores led | 01.11.2023
Passagem 70 metros de cabo
Troca 01 ventilador
Troca 01 interruptor
Substituição 07 lâmpadas tubulares para led
Troca 04 metros de fiação de luminária

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 30 de outubro a 01 de novembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Termino pintura dos mourões | 30.10.2023
Inicio limpeza das sapatas dos mourões com vap
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Inicio pintura das sapatas | 31.10.2023
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Continuação pintura das sapatas dos mourões | 01.11.2023

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 30 de outubro a 01 de novembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução