## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 04 a 08 março de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação pintura externa | 04.03.2024
CER Ricardo C. C. Monteiro | Instalação 01 tomada sistema X
Troca 02 chuveiros
Manutenção 02 ventiladores
Manutenção 01 tomada de embutir
Retirada e instalação tanque da lavanderia, aumentando sua altura
Acabamentos da alvenaria do tanque
CER Judith de Barros Batelli | Verificação elétrica da caixa d'água
Descarregou 01 caminhão "pipa" abastecimento da caixa d'água
Troca 14 refletores Led
CER José Pizani | Continuação pintura externa
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Manutenção em 01 sifão
Manutenção em vazamento 01 torneira
Manutenção em lavatório do banheiro
CER Judith de Barros Batelli | Verificação elétrica, aguardando manutenção CPFL | 05.03.2024
Troca 01 refletor led
CER Rubens Cruz II | Manutenção em torneira do bebedouro
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação pintura externa
Retirada e instalação de telas mosquiteiro para pintura
Retirada das dobradiças, fechaduras e maçanetas das portas 08 que foram trocadas
CER José Ênio Casalecchi | Conserto de tubulação hidráulica da caixa d'água
CER Zilda Martins Pierri | Instalação completa de 02 tomadas duplas sistema X
Instalação completa de 01 tomada sistema X
Instalação 03 canaletas sistema X
Passagem 12 metros de cabo
CER Marialice Lia Tedde | verificação de chuveiro
Troca 03 ventiladores
Troca 02 controles de ventilador
CER Carmelita Garcez I | Desemtupiu esgoto lavanderia
CER José Pizani | Limpeza de bolar do beiral com água sanitária
Continuação pintura externa
Reparos no reboco
CER Ricardo C. C. Monteiro | Inicio construção de prateleiras de alvenaria
CER Cyro Guedes Ramos | Fixação cuba de inox
Instalação 02 mãos francesas
CER Judith de Barros Batelli | Verificacão eletrica de falta de fase (CPFL) | 06.03.2024
Retirou ar da bomba caixa d'água
CER Clodoaldo Medina | Troca 02 ventiladores
Troca 01 chuveiro
Levantamento materiais eletricos
CER José do Amaral Velosa | Levantamento materiais hidráulicos
CER Maria Pradelli Malara | Troca 01 reparo de válvula descarga
CER maria José Pahin da Porciuncula | Reparos na chave boia
Retirou ar da bomba caixa d'água
Descarregou 01 caminhão "pipa" abastecimento da caixa d'água
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Raspagem de paredes externas
Aplicção fundo preparador
Aplicação massa Acrílica
Troca de telas protetoras em canaletas de águas pluviais
Verificação da proteção dos ralos
Instalação 01 Cap de 100mm
CER Carmelita Garcez II | Instalação 01 ventilador
CER Ricardo C. C. Monteiro | Continuação construção de prateleiras em alvenaria
Limpeza de canaletas de águas pluviais
Desentupiu 01 vaso sanitário
CER José Pizani | Retirada 01 tanque de lavanderia
Reparos em trincas da parede
Reparos no piso de concreto
CER Maria App. Azevedo Bozutti | Troca 02 controles de ventilador | 07.03.2024
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação pintura externa
CER Ricardo C. C. Monteiro | Montagem de caixaria para concretagem
Chapisco em alvenaria
Continuação construção prateleiras em alvenaria
Fixação 02 varais para roupas
CER Maria Barcarola Filie | Instalação 01 capa de telha canaleta 90
CER Maria Renata Lupo Bo | Levantamento de materiais de alvenaria
CER Maria Pradelli Malara | Troca 01 tomada | 08.03.2024
Troca 01 plug macho da geladeira industrial
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Retirada telas da pareda nas janelas
Aplicação massa Acrílica
Aplicação fundo preparador
Lixou parede
Continuação pintura externa
Instalação telas nas janelas
CER Maria Gloria Fonseca Simões | Instalação 01 ventilador
Instalação completa 01 tomada dupla, sistema X
Mudou internone de local
Instalação 05 canaletas sistema X
Passagem 10 metros de cabo
CER José Pizani | Assentamento de azulejos na parede do tanque da lavanderia
Instalação 01 tanque de labanderia
Instalação 02 suportes de papel higiênico
Retirada e instalação 01 suporte de cortina
CER Zilda Martins Pierri | Troca 02 reparos de torneira
CER Dona Cotinha de Barros | Retirou ar da bomba caixa d'água

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 04 a 08 março de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Rubens Cruz | Troca 01 caixa acoplada | 05.03.2024
CER Rosa Ribeiro Stringhetti | Levantamento materiais elétricos | 06.03.2024
EMEF Olga Ferreira Campos | Desentupiu 01 vaso sanitário | 07.03.2024
Troca 02 controles de ventilador
Troca 01 suporte de ventilador
Troca 02 disjuntores
EMEF José Roberto de Padua Camargo | Troca 03 torneiras de cozinha | 08.03.2024
Troca reparo 01 torneira
Retirada 01 ducha higiênica do banheiro
Troca 01 sifão
EMEF Olga Ferreira Campos | Calafetação bebedouro
Desativado torneira 01 lavatório

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 04 a 08 março de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMD Iracema Nogueira | Regulagem 01 válvula descarga | 04.03.2024
Instalação 05 assentos de vaso sanitário
Troca 01 sifão
CE Fundecitrus | Abertura 03 brocas para dreno
Abertura de parede da quadra em 03 pontos para escoamento de água
Limpeza de telhado. Calhas e condutores
CE Gilda Rocha de Mello e Souza | Manutenção em bebedouro | 08.03.2024
Desativou 01 bebedouro do tipo industrial

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 04 a 08 março de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Casa Nutrição | Retirada 01 ventilador de teto da casa antiga | 04.03.2024
Instalação 01 ventilador de teto na casa nova
SME | Desentupiu esgoto da cozinha
Limpeza 01 ralo
Mudança 02 mesas de pedra
Fixação 01 porta de divisória
CEDEPE | Verificação telhado
CEDEPE | Levantamento materiais para manutenção no telhado | 07.03.2024