## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 08 a 12 abril de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Anunciata Lia David | Fixação 06 controles ventilador | 08.04.2024
Troca 01 ventilador
Troca 01 resistencia de chuveiro
CER Padre Bernardo Plate | Desentupimento esgoto bebedouro
Limpeza canaletas águas pluviais
Conserto de tubulação hidráulica
CER Leonor Mendes de Barros | verificação elétrica
CER Amélia Favero Manini | Fixação de ducha do boiler
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Verificação tubulações hidráulicas
CER Maria Barcarola Filié | Continuação reparos no calçamento
Quebra de calçamento de concreto
Concretagem de calçamento de concreto
CER José Pizani | Aplicação de massa acrílica
Lixamento de paredes
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura externa
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Raspagem de paredes
Aplicação de massa acrílica
Lixamento de paredes
Aplicação fundo preparador
CER Eudoxia Pinto Ferraz | Substituição 22 lâmpadas tubulares para led
Troca 07 lâmpadas tubulares led
Verificação elétrica
Armou disjuntor
Fixação 01 calha de iluminação
Verificação iluminação externa
Levantamento materiais elétricos
CER Padre Bernardo Plate | Verificação elétrica e hidráulica da caixa d'água | 09.04.2024
Retirou ar bomba da caixa d'água
Restabeleceu fornecimento de água
Levantamento materiais elétricos
CER Honorina Comelli Lia | Verificação elétrica geral
Adapatação de fiação para substituir fusível
Restabelecimento energia
CER Maria Pradelli Malara | Limpeza 01 caixa de gordura
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação pintura interna
CER Judith de Barros Batelli | Verificação elétrica do prédio
CER Maria Barcarola Filié | Continuação reparos no calçamento
Quebra de calçamento de concreto
Concretagem de calçamento de concreto
CER Leonor Mendes de Barros | Troca 06 ventiladores
Instalação 06 tomadas
Troca 04 lâmpadas tubulares led
CER José Pizani | Verificação estrutura "boqueta"
Inicio da limpeza e desobstrução das canaletas de águas pluviais
Continuação pintura externa
CER Maria Pradelli Malara | Troca 02 refis de filrtro AP230 | 10.04.2024
Levantamento material hidráulico
CER Alvaro Waldemar Colino | Troca 01 reparo de válvula descarga
CER Leonor Mendes de Barros | Instalação completa 06 ventiladores
Instalação 06 tomadas sistema X
Passagem 30 metros de cabo
Instalação 02 canaletas sistema X
CER José Pizani | Raspagem de paredes
Aplicação fundo preparador
Aplicação massa acrílica
Lixamento paredes
Continuação pintura externa
Instalação estrutura e vidro na "boqueta" cozinha
Desentupimento rede de canaletas de águas pluviais
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Retirada 04 placas da parede
Pintura Hall de entrada, teto e barrado
Continuação piontura
CER Carmelita Garcez I | Troca 10 refis de filtro
CER Rubens Cruz II | Troca 01 tomada de embutir simples para tripla
Instalação completa 05 ventiladores
Troca 01 tomada de embutir simples para dupla
Instalação 02 tomadas duplas sistema X
Passagem 12 metros de cabo
Instalação 03 canaletas sistema X
CER Maria Barcarola Filié | Calafetação dos vãos da calçada
CER Honorina Comelli Lia | Verificação elétrica do prédio | 11.04.2024
Verificação disjuntores
Levantamento materiais elétricos
CER Waldyr Alceu Trigo | Verificação elétrica da cozinha
Armou disjuntor
CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Troca 02 tubos de ligação e espude
Calafetação 03 vasos sanitários
Regulagem 02 válvulas de descarga
CER José Pizani | Reparos no reboco
Aplicação massa acrílica
Lixamento parede
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura externa
Raspagem forro banheiro refeitório
Lixamento forro
Aplicação água sanitária no forro
Pintura forro
Inicio limpeza geral do telhado
Reparos em telha quebrada
Inicio limpeza calhas e condutores do telhado
Manutenção em calçamento de concreto
Instalação de telas de proteção em grelhas e entrada de tubulação
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Raspagem de parede
Aplicação massa corrida
Lixamento parede
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura interna
CER Cyro Guedes Ramos | Troca 02 kits mola/chave
Troca 02 acabamentos de válvula descarga
CER Maria Barcarola Filié | Quebra de calçamento de concreto
Continuação reparos no calçamento
CER Rubens Cruz II | Troca 05 ventiladores
Mudança 01 ventilador de sala
Troca 02 controles de ventilador
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação pintura interna | 12.04.2024
CER Rubens Cruz II | Substituição 38 lâmpadas tubulares para led
Troca 12 lâmpadas tubulares
Instalação 02 tomadas duplas sistema X
Instalação 01 tomada simples
Troca 01 tomada simples para dupla de embutir
Retirada 01 aquecedor de parede
Instalação 01 chuveiro
CER José Pizani | Reparos no reboco
Aplicação massa acrílica
Lixamento de parede
Continuação pintura externa
Terrmino limpeza telhado
Termino limpeza calhas e condutores do telhado
Reparos no calçamento de concreto
Quebra de piso e contrapiso
Manutenção em tubulação de águas pluviais
Reposição de piso
CER Maria Barcarola Filié | Continuação reparos no calçamento
Calafetação 04 caixas de inspeção
CER Ricardo C. C. Monteiro | Verificaçãocanaletas de águas pluviais
CER Cyro Guedes Ramos | Inicio abertura de caixas de inspeção que estavam concretadas

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 08 a 12 abril de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Waldemar Saffiotti | Manutenção em tubulação hidráulica da válvula poço da caixa d'água | 08.04.2024
EMEF Gilda de Rocha de Mello e Souza | Verificação de portas, fechaduras e maçanetas | 09.04.2024
EMEF Gilda de Rocha de Mello e Souza | Troca 01 fechadura, maçaneta e acabamento | 10.04.2024
Fixação 01 divisória do banheiro
Instalação 01 lousa
Limpeza 01 ralo
Levantamento materiais de hidráulica
EMEF Hermínio Pagotto | Instalação 01 tomada para o rack | 11.04.2024
Armou disjuntor
Levantamento materiais elétricos

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 08 a 12 abril de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Gilda Rocha de Mello e Souza | Retirada de telhas | 09.04.2024
Conserto de tubulação hidráulica na laje
Reposição de telhas
Verificação hidráulica do prédio
EMD Iracema Nogueira | Verificação encanamento caixa de gordura | 12.04.2024

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 08 a 12 abril de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
NGSAT | Inicio retirada de materiais e prateleiras | 09.04.2024
CAEE | Levantamento materiais de pintura | 10.04.2024
NGSAT | Retirada de materiais e prateleiras | 11.04.2024