## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 10 a 14 junho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Rosa Ribeiro Stringhetti | Troca 46 lâmpadas tubulares | 10.06.2024
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Aplicação massa acrílica
Lixamento de paredes
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura externa
Retirada 02 telas de janela
Pintura de tinta lousa
Limpeza canaletas de águas pluviais
Fechamento de pequenos buracos cm massa e rejunte
CER Maria José Pahin da Porciuncula | Troca 01 tomada
Passagem 10 metros de cabo
Instalação 07 refletores
Instalação 01 rele fotocelula
CER Irmã Maurina | Desentupiu 01 vaso sanitário
Fixação 01 vaso sanitário
CER Jacomina Filipe Sambiase | Calafetação 02 caixas de inspeção elétrica | 11.06.2024
CER José do Amaral Velosa | Inversão bombas da caixa d'água
Retirou "ar" da bomba
Restabelecimento água
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Calafetação batentes de porta de madeira
Continuação pintura externa
Instalação 02 telas de janela
Raspagem de parede
Aplicação massa acrílica
Lixamento de paredes
Aplicação fundo preparador
CER Maria José Pahin da Porciuncula | Instalação 05 refletores
Instalação 03 rele fotocelula
Troca 03 lâmpadas bulbo
Troca 02 tomadas com interruptor
CER Ângelo Lorenzetti | Troca 01 chuveiro
Verificação ventiladores
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Termino calafetação de todos os batetes de porta | 12.06.2024
CER Maria Pradelli Malara | Retirada 15 ventiladores
Instalação 06 ventiladores nas salas novas
Manutenção em registro do caixa d'água
Inicio retirada de cortinas, suporte e varão das salas antigas
Inicio instalação de cortinas, suporte e varão das salas antigas
CER José Pizani | Troca 01 chuveiro | 13.06.2024
Troca 01 disjuntor
Troca 01 campainha
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação pintura externa
Raspagem de parede
Aplicação massa acrílica
Lixamento de paredes
Aplicação fundo preparador
Pintura 01 parede de tinta lousa
CER Maria José Pahin da Porciuncula | Troca 02 rele fotocelulas
CER Eloá do Valle Quadros | Fixação de 01 calha de iluminação
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Retirada 01 bebedouro
Corte de parede
Instalação hidráulica para 01 bebedouros
Reparos no reboco
Instalação e montagem 01 bebedouro novo
CER Maria Pradelli Malara | Instalação 06 ventiladores nas salas novas
Instalação 08 canaletas sistema X
Passagem 40 metros de cabo
Instalação 06 varões e cortinas
CER Ântonio Tavares Pereira Lima | Manutenção 01 válvula descarga
Reaperto 02 torneiras
Fixação 01 lavatório
CER Ângelo Lorenzetti | Retirada 01 vaso sanitário
Desentupiu 01 vaso sanitário
Instalação 01 vaso sanitário
Troca 01 tubo de ligação com espude
CER Carmelita Garcez II | Verificação falta de água
CER José do Amaral Velosa | Retirada de "ar" da bomba da caixa d'água | 14.06.2024
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Instalação hidráulica com cano e registro para 01 tanquinho de lavar roupas
Instalação 01 "tanquinho" de lavar roupas
CER Clodoaldo Medina | Verificação tomadas
CER Maria Pradelli Malara | Instalação 04 varões e cortinas
Continuação retirada de suportes de bolsas, projetor, espelhos, suporte de extintores
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação pintura externa
Raspagem de parede
Aplicação massa acrílica
Lixamento de paredes
Aplicação fundo preparador
CER Dona Cotinha de Barros | Troca 40 lâmpadas tubulares
Verificação 11 chuveiros
CER José Pizani | Instalação de iluminação nas tendas da festa junina
CER Eduardo Borges Coelho | Limpeza e colagem cuba cozinha lactário

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 10 a 14 junho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Maria Lourdes da Silva Prado | Quebra de parede | 11.06.2024
Troca 01 registro
Limpeza caixa de gordura
Reparos no reboco
Troca 02 ventiladores
Troca 03 controles de ventilador

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 10 a 14 junho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Piaquara | Retirada 01 vaso sanitário | 10.06.2024
desentupiu 01 vaso sanitário
Troca 01 tubo de ligação
Instalação 01 vaso sanitário
Troca 01 válvula de lavatório
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Instalação 01 registro na tubulação de entrada da caixa d'água | 13.06.2024
Troca 01 boia mecânica da caixa d'água
EMD Iracema Nogueira | Desentupiu 01 ralo da cozinha
Manutenção em tubulação de esgoto do banheiro

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 10 a 14 junho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Polo Univesp | Instalação 02 placas de identificação | 10.06.2024
Instalação 01 lousa
SME | Verificação iluminação externa | 11.06.2024
SME | Troca 09 lâmpadas de poste | 12.06.2024
NEJA | Troca 02 refletores | 13.06.2024
Instalação 10 bocais E27 em fiação
Instalação de "gambiarra"