## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 15 a 19 abril de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER José Pizani | Divisão e inicio pintura do piso do "parquinho" | 15.04.2024
Quebra de piso concreto
Abertura valeta
Conserto tubulação hidráulica
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Raspagem de parede
Aplicação fundo preparador
Reparos no reboco
CER Cyro Guedes Ramos | Corte e abertura 02 tampas de caixa de inspeção esgoto
Daae desentuoiu rede de esgoto
Fechamento e calafetação caixas de inspeção
Reparos em guia e intertravados
CER Maria Barcarola Filié | Termino reparos no calçamento de concreto
CER Jacomina Filipe Sambiase | Troca 28 lâmpadas tubulares
Troca 01 ventilador
Troca 01 tomada de embutir
manutenção 01 interruptor
Manutenção 01 tomada
Retirada 08 luminárias antigas
Instalação 01 placa de tomada
Levantamento materiais elétricos
CER Maria Renata Lupo Bo | Troca 01 resistencia chuveiro | 16.04.2024
Troca 02 sifões
CER Marialice Lia tedde | Troca 01 chuveiro
Instalação 02 tomadas sistema X
Passagem 04 metros de cabo
Troca 01 lâmpada Tubular
Armou 02 disjuntores
Verificação ventiladores
Troca 01 controle de ventilador
CER Carmelita Garcez I | Fixação botoeira sistema de combate a incêndio
CER Zilda Martins Pierri | Levantamento materiais hidráulicos
CER José Pizani | Termino pintura piso "parquinho"
Termino pintura refeitório
Fechamento valeta
Reparos no piso de concreto
Troca 01 registro
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Termino pintura barrado corredor
Inicio do fechamento com reboco dos espaços com elementos vazados
CER José do Amaral Velosa | Manutenção em mangueira do bebedouro
CER Maria Barcarola Filié | Manutenção no piso da escada de concreto
Calafetação 07 caixas de inspeção
Reparos no piso de concreto
Calafetação de vão entre as paredes da escola e calçada
CER Padre Bernardo Plate | Retirada vaso sanitário
Desentupiu 01 vaso sanitário
Instalação vaso sanitário
Verificação de vasos sanitários
Reaperto 01 sifão
CER Maria App. Azevedo Bozutti | Troca 02 disjuntores | 17.04.2024
Troca cabo 10mm
CER Ângelo Lorenzetti | Manuteção mangueira 06 chuveiros
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação pintura interna
Continuação do fechamento com reboco dos espaços com elementos vazados
CER José Pizani | Raspagem de parede
Aplicação fundo preparador
Aplicação massa acrílica
Lixamento paredes
Continuação pintura externa
CER Dona Cotinha de Barros | Inicio retirada de duas camadas de pisos de 01 sala
CER Maria App. Azevedo Bozutti | Instalação 01 ventilador | 18.04.2024
Troca 05 ventiladores
Troca 03 controles de ventilador
Troca 14 lâmpadas tubulares
Troca 03 lâmpadas de bulbo
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação pintura interna
Continuação do fechamento dos espaços com elementos vazados
CER Ângelo Lorenzetti | Troca 22 lâmpadas tubulares
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Retirada 04 vasos sanitários
Desentupiu 04 vasos sanitários
Instalação 04 vasos sanitários
Troca 04 parafusos de vaso sanitário
Troca 02 tubos de ligação e espudes
CER José Pizani | Continuação pintura externa
CER Dona Cotinha de Barros | Continuação da retirada de duas camadas de pisos de 01 sala
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Retirada 01 vaso sanitário | 19.04.2024
Desentupiu 01 vaso sanitário
Instalação 01 vaso sanitário
Troca 01 chuveiro
CER Zilda Martins Pierri | Manutençao 01 torneira de bebedouro
Manutenção 02 torneiras da cozinha
CER José Pizani | Aplicação fundo preparador
Continuação pintura externa
Troca 03 ventiladores
Troca 03 tomadas de embutir
Substituição 01 lâmpadas tubulares para led
Troca 23 lâpadas tubulares
CER Ângelo Lorenzetti | Substituição 30 lâmpadas tubulares para led
Fixação 03 luminárias
Manutenção 01 interruptor
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Raspagem de parede
Aplicação fundo preparador
Aplicação massa acrílica
Lixamento paredes
Reparos no reboco
CER Cyro Guedes Ramos | Retirada 02 peças de porcelanato quebrados
Reposição 02 peças de porcelanato
Feito rampa no portão do refeitório
Calafetação das pias da cozinha com PU
CER Marialice Lia Tedde | Abertura caixa de inspeção de esgoto
Verificação de esgoto
CER Dona Cotinha de Barros | Continuação da retirada de duas camadas de pisos de 01 sala
Retirada de entulho

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 15 a 19 abril de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Olga Ferreira Campos | Fixação 01 vaso sanitário | 15.04.2024
Desentupimento 01 vaso sanitário
Reaperto de parafusos de vaso sanitário
Troca 01 sifão bebedouro
Desentupiu 01 ralo laborratório
Desentipi lavatório labaratório
Retirada 03 mictórios do banheiro
Instalação 06 plugs e 03 cap para isolamento tubulações do mictório

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 15 a 19 abril de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Fundecitrus | Desentupimento 01 vaso sanitário | 16.04.2024
Reaperto 01 torneira lavatório

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 15 a 19 abril de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CEDEPE | Verificação elétrica do ar condicionado | 16.04.2024
Polo Univesp | Instalação completa 02 ventiladores
Instalação 04 canaletas sistema X
Passagem 8 metros de cabo
Troca 01 interruptor
Polo Univesp | Instalação completa 03 ventiladores | 17.04.2024
Instalação completa 01 tomada dupla sistema X
Instalação 06 canaletas sistema X
Passagem 16 metros de cabo
SME | Troca 02 reparos de válvula descarga
Fixação mangueira bebedouro
Troca 01 acabamento válvula descarga
SME | Instalação completa 04 tomadas duplas sistema X | 18.04.2024
Troca 10 lâmpadas tubulares
NGSAT | Retirada das instalações elétricas/tomadas de 02 mesas
Mudança de mesas de local
Instalações elétricas de 02 mesas
NGSAT | Mudança de 03 mesas de local | 19.04.2024
Instalação elétrica/tomadas 01 mesa