## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 18 a 22 março de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Maria Pradelli Malara | Instalação 01 ventilador | 18.03.2024
Troca 01 controle de ventilador
Manutenção de 01 tomada
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação pintura interna
CER Ricardo C. C. Monteiro | Reboco da base do tanque da lavanderia
Inicio assentamento de azulejos
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Inicio assentamento de azulejos em espaço do muro
CER Alvaro Waldemar Colino | Restabeleceu energia em 01 sala e corredor
Restebaleceu energia em 16 luminárias, 7 tomadas, 4 ventiladores, 1 interruptor
Restebeleceu energia no quiosque
Passagem 320 metros de cabo
Reposição de azulejos nos banheiros
Instalação 03 acabamentos de válvulas de descarga
CER Eudóxia Pinto Ferraz | Instalação 21 torneiras
Instalação 06 acabamentos completos de registro
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Conserto de tubulação hidráulica em cima da laje | 19.03.2024
Troca 01 ventilador
Troca 01 controle de ventilador
Manutenção 01 ventilador
Troca 01 modulo tomada
Termino assentamento azulejos
Rejuntou aulejos
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação pintura interna
Raspagem paredes externas
Aplicação fundo preparador
CER Alvaro Waldemar Colino | Reposição de azulejos nos banheiros
Instalação 01 chuveiro
Troca 01 resistencia de torneira elétrica
Instalação completa 01 ventilador
Manutenção 02 ventiladores
Restabeleceu energia no quiosque
Passagem 10 metros de cabo
CER Eudóxia Pinto Ferraz | Troca 01 anel de vedação de vaso sanitário
Manutenção em torneiras com vazamento
Troca 01 reparo de registro
Instalação 01 acabamento de válvula descarga
Instalação 01 torneira bica móvel na cozinha
CER Ricardo C. C. Monteiro | Termino assentamento azulejos no tanque
Manutenção 01 válvula americana
Troca 01 sifão
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Retirado 06 telas de proteção | 20.03.2024
Aplicação massa acrílica
CER Jacomina Filipe Sambiase | Abertura caixa de gordura
Desentupiu caixa de gordura
Limpeza caixa de gordura
Calafetação caixa gordura
CER Ricardo C. C. Monteiro | Inicio assentamento pisos na lavanderia
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Chapiscou parede muro
Rebocou parede para receber azulejos
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Lixamento paredes externas | 21.03.2024
Continuação pintura externa
Assentamento de azulejos em espaço do muro
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Inicio assentamento azulejos no segundo painel
CER Zilda Martins Pierri | Troca 02 registros esfera de jardim
Retirou ar do sistema hidráulico de 01 banheiro
CER Clodoaldo Medina | Retirada de entulho
CER Ricardo C. C. Monteiro | Abertura 02 caixas de esgoto para verificação de sinantrópicos
Calafetação 02 caixas de esgoto
Termino assentamento de azulejos na lavanderia
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação pintura externa | 22.03.2024
Raspagem parede 01 banheiro
Aplicação massa acrílica
Aplicação fundo preparador
Pintura teto
CER Rubens Cruz II | Manutenção 02 controles de ventilador
CER Leonor Mendes de Barros | Troca encanamento do filtro da cozinha
Calafetação 01 vaso sanitário
Manutenção emvazamento 01 filtro Ap230
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Termino assentamento azulejos no segundo painel de azulejos do muro
Rejuntou azulejos
CER Rosa Broglio Zanin | Fixação de telhas de zinco soltas com arrebite
Aplicação manta asfaltica aluminizada em trechos do telhado
Abertura 01 caixa de gordura do bebedouro
CER Maria Pradelli Malara | Troca 01 ventilador
Troca 02 lâmpadas de bulbo
CER Cyro Guedes Ramos | Manutenção em flexível com vazamento
Manutenção 01 registro de gaveta com vazamento
Retirada de ar de tubulação do banheiro
CER Ricardo C. C. Monteiro | Rejuntou pisos da lavanderia
Troca 01 sifão
Retirada de cuba de inox de 01 bebedouro
Retirada 04 torneiras de bebedouro
Instalação 04 plugs nas saídas do bebedouro
Reparos no reboco onde retirou a cuba bebedouro
Limpeza dos locais das manutenções
Troca 01 caixa de descarga
CER Leonor Mendes de Barros | Quebra e retirada 01 banco de concreto
Instalação 01 tampa de concreto em ponto de visita
Troca 30 telhas cerâmicas
Retirada de netulho
Levantamento de materiais de alvenaria
CER Alvaro Waldemar Colino | Retirada de entulho

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 18 a 22 março de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Altamira Amorim Mantese | Retirou ar da tubulação hidráulica de 02 banheiros | 18.03.2024
EMEF Edmilson de Nola Sá | Inicio manutenção nos telhados | 19.03.2024
Reposição de telhas
EMEF Edmilson de Nola Sá | Troca 20 lâmpadas | 20.03.2024
Manutenção 01 interruptor
Manutenção em fiação em curto
Instalação 10 globos de iluminação
Troca 01 chave boia caixa d'água
Troca 01 válvula retenção na caixa d'água
Termino manutenção do telhado
Reposição de telhas
Troca 20 telhas
Regulagem e lubrificação de válvulas de descarga
Retirada 01 vaso sanitário
Desobstruiu 01 vaso sanitário
Troca 01 tubo de ligação
Instalação 01 vaso sanitário
EMEF Edmilson de Nola Sá | Troca 25 lâmpadas | 21.03.2024
Fixação 12 controles de ventilador
Alimentação do circuito do corredor
EMEF Edmilson de Nola Sá | Troca 14 lâmpadas tubulares | 22.03.2024
Fixação 08 controles de ventilador
Verificação elétrica geral

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 18 a 22 março de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Gilda Rocha de Mello e Souza | Mudanca da instalação elétrica do expositor de alimentos | 18.03.2024
Instalação 02 canaletas sistema X
Passagem 08 metros de cabo
Mudança de local 01 suporte e TV
Verificação ventiladores
Levantamento materiais elétricos
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Manutenção 03 torneiras | 21.03.2024
Troca 01 kit mola/chave válvula descarga
EMD Iracema Nogueira | Revisão telhado
Limpeza de telhado
Aplicação de manta asfaltica aluminizada
Fixação de telha translucida

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 18 a 22 março de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Polo Univesp | Avaliação elétrica | 19.03.2024
Inverteu circuito passando para um dinjuntor amperagem maior
SME | Instalação completa 01 ventilador | 20.03.2024
SME | Instalação completa 03 ventilador | 21.03.2024
EJA | Troca 01 refletor led | 22.03.2024
Troca 01 fotocelula
Troca 02 bocais de lâmpadas do poste
Troca 06 lâmpadas de poste