## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 19 a 21 agosto de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Eloá do Valle Quadros | Nivelamento de tanque | 19.08.2024
Inicio assentamento de intertravados
Continuação pintura dos brinquedos de ferro
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Chumbou 01 mão francesa na pia da cozinha
Rejuntou em volta da mão francesa
Conserto alambrado
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Continuação pintura do muro
CER Jacomina Filipe Sambiase | Instalação de repelente sonoro para passaros
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Troca 01 reparo válvula descarga
Troca 01 sifão
Vedação pia cozinha com PU
Revisão válvula americana pia cozinha
CER Maria Renata Lupo Bo | Troca 06 refis de filtro | 20.08.2024
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Raspagem de paredes
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura externa do muro
Pintura das guias internas
CER Eloá do Valle Quadros | Termino assentamento de intertravados no tanque
Continuação pintura dos brinquedos de ferro
CER Ântonio Custódio de Lima | Instalação elétrica 02 chuveiros
Passagem 112 metros de cabo
Instalação 01 disjuntor
Instalação 02 conector sindal
Troca 01 chuveiro
Troca 03 ventiladores
CER Eugênio Trovatti | Troca 02 refletores
Manutenção 01 tomada
CER Maria App. Azevedo Bozutti | Manutenção em válvula descarga
Verificação de registros
CER Eloá do Valle Quadros | Instalação completa 02 ventiladores | 21.08.2024
Instalação completa 03 tomadas sistema X
Instalação 04 canaletas sistema X
Passagem 25 metros de cabo
Continuação pintura dos brinquedos de ferro
Retirada 01 escorregador de ferro
Inicio retirada "gaiola" de ferro
CER Jacomina Filipe Sambiase | Troca 01 controle de ventilador
Levantamento materiais elétricos
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Continuação pintura do muro
CER Maria App. Azevedo Bozutti | Manutenção em torneira do banheiro
Retirada 04 torneiras
Instalação 04 torneiras com filtro
Limpeza 01 chuveiro
Troca 01 reparo de registro
Troca 01 flexível
Reaperto 01 torneira

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 19 a 21 agosto de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Reaperto 01 fléxível | 19.08.2024
Manutenção em descarga de caixa acloplada
EMEF Eugênio Trovatti | Instalação elétrica da tenda
Instalação 04 lâmpadas
Instalação 03 tomadas
Instalação 01 interruptor
Passagem 80 metros de cabo
Instalação 05 canaletas sistema X
Instalação 04 conduletes
Troca 07 refletores da quadra
EMEF Eugênio Trovatti | Troca 11 refletores da quadra | 20.08.2024
Troca 02 lâmpadas tubulares
Montagem 03 ventiladores coluna
Passagem 12 metros de cabo
EMEF Maria de Lourdes da Silva Prado | Manutenção 01 válvula descarga
Reaperto 01 ventilador
Fixação 01 luminária
Chumbado 02 mãos francesas para a instalação de pia sala professores
EMEF Maria de Lourdes da Silva Prado | Conserto em concreto da calçada | 21.08.2024
Verificação da fixação dos beirais de madeira
Revisão dos telhados
Troca 10 telhas cerâmicas
Instalação 01 pia na sala dos professores
Instalação 01 válvula americana
Instalação 01 sifão

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 19 a 21 agosto de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Gilda Rocha de Mello e Souza | Levantamento materiais hidráulicos | 19.08.2024
CE Alescio G. dos Santos | Troca 01 válvula de lavatório
Troca 01 sifão
Reaperto 01 vaso sanitário
Ajuste 01 tubo de ligação e espude
EMD Iracema Nogueira | Troca 01 reparo de válvuça descarga | 20.08.2024
Conserto tubulação hidráulica
Manutenção 01 vaso sanitário com vazamento

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 19 a 21 agosto de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
SME | Revisão em vaso sanitário | 19.08.2024