## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 19 a 23 fevereiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Padre Bernardo Plate | Pintura das ferragens Da cobertura dos sombrites | 19.02.2024
Chumbou tubulação
Reparos no reboco
Reposição azulejos no banheiro
Levantamento de materiais de alvenaria
CER Anunciata Lia David | Troca 01 disjuntor da bomba da caixa d'água
CER Jacomina Filipe Sambiase | Levantamento de materiais hidráulicos
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Termino pintura sala direção
Continuação pintura refeitório
CER Eduardo Borges Coelho | Manutenção em válvula descarga
Troca 02 reparos de torneira
Manutenção em 02 vasos sanitários
CER Maria Pradelli Malara | Troca 15 lâmpadas
Instalação 03 plafon
Instalação completa 02 chuveiro
Passagem 100 metros de cabo
Troca 02 chuveiro
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Recolheu materiais areia e pedra
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Termino pintura refeitório | 20.02.2024
Raspagem parede cozinha
Aplicação fundo preparador
Aplicação massa corrida
Lixamento de paredes
Inicio pintura cozinha
CER Anunciata Lia David | Verificação elétrica e hidráulica da caixa d'água
CER Eduardo Borges Coelho | Troca 01 tubo de ligação e espude de vaso sanitário
CER José Pizani | Instalação completa 01 tomada sistema X
Instalação 01 canaleta sistema X
Passagem 06 metros de cabo
CER Maria Renata Lupo Bo | Troca 01 resistencia chuveiro
Troca 01 sindal de chuveiro
CER Cyro Guedes Ramos | Retirada de cuba de inox do banheiro
Limpeza, ajustes e reinstalação da cuba de inox
Instalação 01 dispenser papeleira
Instalação 01 "regua" de cabideiros para bolsas
CER Leonor Mendes de Barros | Instalação 01 torneira na cozinha
Troca 02 refil de filtro
CER Anunciata Lia David | Normalizou o abastecimento de água | 21.02.2024
Manutenções nos disjuntores
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Termino pintura cozinha
Pintura do teto do corredor
CER José Pizani | Instalação 04 torneiras de lavatório
Instalação 17 acabamento de registro
CER Maria Pradelli Malara | Instalação completa 02 chuveiros
Passagem 100 metros de cabo
CER Rubens Cruz II | Troca 02 chuveiros
Desentupiu encanamentos da cozinha
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Concretagem do contra piso do tanque de areia
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Pintura do teto dos banheiros | 22.02.2024
CER Dona Cotinha de Barros | Manutenção 02 torneiras da cozinha
Manutenção 01 chuveiro
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Troca 01 filtro completo AP230
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Raspagem paredes do corredor
Aplicação fundo preparador
Aplicação massa corrida
Lixamento de paredes
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Chapiscado e rebocado as paredes do tanque de areia
Levantamento de materiais hidráulicos
CER Cyro Guedes Ramos | Troca 01 chuveiro
Troca02 ventiladores
Manutenção 01 ventilador
Manutenção 01 chuveiro
CER Anunciata Lia David | Troca 01 chave bóia | 23.02.2024
CER Concheta Smirne Mendonça | Levantamento materiais hidráulicos
Troca 01 registro esfera
Troca 01 torneira de jardim
Troca 01 reparo de vpalvula de descarga
CER Zilda Martins Pierri | Levantamento de materiais elétricos
Manutenção 04 ventiladores
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Troca 08 ventiladores
Troca 01 tubo de ligação e espude de vaso sanitário
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Acabamento e arredondamento na parade do tanque de areia
Termino tanque de areia
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Pintura do corredor
CER Carmelita Garcez II | Retirada, limpeza e instalação de cano de chuveiro

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 19 a 23 fevereiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Olga Ferreira Campos | Instalação de tubulação hidráulica e conexões para ligação de bebedouro | 19.02.2024
EMEF Olga Ferreira Campos | Instalação completa 02 tomadas | 20.02.2024
Passagem 50 metros de cabo
EMEF Rafael de Medina | Vertificação elétrica e hidráulica da caixa d'água | 22.02.2024
Restabelecimento de água na escola
Levantamento de material eletrico
EMEF Rafael de Medina | Troca 01 chave bóia | 23.02.2024

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 19 a 23 fevereiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio Gonçaves dos Santos | Levantamento de materiais elétricos | 21.02.2024
EMD Iracema Nogueira | Troca 01 ventilador | 22.02.2024
Levantamento de materiais elétricos

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 19 a 23 fevereiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
SME | Troca 02 assentos de vaso sanitários | 22.02.2024
Levantamento de materiais hidráulicos e elétricos
Manutenção em gavetas de 02 mesas