## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 22 a 26 de janeiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Amélia Favero Manini | Continuação limpeza das canaletas de águas pluviais | 22.01.2024
Continuação da instalação de telas de proteção nas grelhas de águas pluviais
Inicio reparos no piso de concreto
CER José Ênio Cassalecchi | Instalação completa 01 ventilador
Passagem 20 metros de cabo
Troca 01 controle de ventilador
CER Jacomina Filipe Sambise | Instalação completa de 12 tomadas | 23.01.2024
Passagem 64 metros de cabo
Instalação completa 01 ventilador
Troca 01 ventilador
CER Amélia Favero Manini | Termino limpeza das canaletas de águas pluviais
Termino da instalação de telas de proteção nas grelhas de águas pluviais
Termino reparos no piso de concreto
CER Dona Cotinha de Barros | Limpeza do teto 01 sala com água sanitária | 24.01.2024
Raspagem de parede
Reparos no reboco
Aplicação massa corrida
Aplicação fundo preparador
Pintura do teto com fundo de esmalte
Limpeza das canaletas de águas pluviais
CER José Pizani | Instalação 11 torneiras
Instalação 02 assentos de vaso sanitário
Instalação 04 acabamentos de válvula de descarga
CER Dona Cotinha de Barros | Pintura do teto | 25.01.2024
Lixamento de paredes
Pintura berçario II
Reparos no reboco
Aplicação massa corrida
Aplicação fundo preparador
CER Cyro Guedes Ramos | Instalação 07 refletores
CER Anunciata Lia David | Verificação eletrica da escola
Isolamento de circuito eletrico
Reaperto de disjuntores e conectores
Manutenção na fiação do campainha e interfone
CER Jacomina Filipe Sambise (casa) | Corte e quebra de parede para passagem berçario/banheiro
Retirada de divisória de granito
Corte de ferragem
Retirada de vaso sanitário
CER Alvaro Waldemar Colino | Verificação hidráulica da caixa d'água
Quebra de concreto
Abertura de valeta
Conserto tubulação hidráulica
Troca 01 boia alta vazão
CER Hellé Nice Pinto Passos | Troca 02 boias mecânicas vazão total | 26.01.2024
CER Dona Cotinha de Barros | Retoques de pintura em forro
Pintura do berçario III
Troca 25 lâmpadas tubulares
Troca 08 refis de filtro Ap230
Troca 02 torneiras de bebedouro
CER Maria Renata Lupo Bo | Instalação 12 torneiras de bebedouro
CER Padre Bernado Plate | Troca 02 chuveiros
Troca 14 lâmpadas tubulares
Troca 01 controle de ventilador
Troca 02 ventiladores
Retirada de 01 ventilador da cozinha
Reaperto de dobradiças de 01 porta
Levantamento materiais eletricos
CER Rubens Cruz I | Quebra 04 pilares de concreto
Quebra de contrapiso do quiosque
Retirada de entulho
CER Jacomina Filipe Sambiase | Feito requadro na abertura da porta de passagem sala/banheiro
Troca 03 telhas cerâmicas
Troca 02 capas cerâmicas no telhado
Embalsamento telhado
Retirada 05 pisos quebrados no banheiro
Retirada 06 azulejos quebrados no banheiro
Reparos no reboco
Levantamento materiais de pintura

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 22 a 26 de janeiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Troca 150 telhas cerâmicas | 22.01.2024
Limpezac ondutores das calhas do telhado
Aplicação manta asfaltica aluminizada
Rejuntou azulejo do banheiro
EMEF Altamira Amorim Mantese | Levantamento de materiais hidráulicos | 23.01.2024
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Retirada 04 placas de aquecimento solar
Troca 20 telhas cerâmicas
EMEF Waldemar Saffiotti | Troca das tubulação e conexões (pescador) da caixa d'água | 24.01.2024
Troca 02 válvulas poço
Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água
Troca 03 lâmpadas tubulares
Manutenção 01 controle de ventilador
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Reparos em alvenaria na parede da cozinha (buraco)
Montagem de andaime
Reparos no reboco do teto do pátio e corredor
Reparos no pisos de concreto
Alinhamento no assentamento de bloquetes de concreto
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Termino reparos no reboco do beiral | 25.01.2024
Desmontagem de andaime
EMEF Olga Ferreira Campos | Retirada 03 armarios do Polo Univesp
Retirada 02 placas do Polo Univesp

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 22 a 26 de janeiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Verificação possivel vazamento de água | 23.01.2024
Troca 01 acabamento de válvula descaraga
CE Piaquara | Levantamento materiais hidráulicos | 25.01.2024
Instalação de tubulação hidráulica e conexões para ligação de água na cozinha

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 22 a 26 de janeiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
NEJA | Lixamento de paredes | 22.01.2024
Pintura completa sala dos computadores
Inicio pintura da sala de aula 07
NGSAT | Instalação 01 saboneteira | 23.01.2024
NEJA | Termino pintura da sala 07
Pintura corredor
NEJA | Aplicação tinta esmalte no barrado de 01 sala e corredor | 24.01.2024